西办字〔2022〕7号

中共西乡县委办公室

西乡县人民政府办公室

关于印发《西乡县创建全国文明城市实施方案（2022—2026年）》的通知

各镇党委、政府，各街道党工委、办事处，县人大、政协党组，人武部党委，县纪委、监察委，法院、检察院党组，县委、县政府各部门、直属机构，各群团，驻县单位：

《西乡县创建全国文明城市实施方案（2022—2026年）》已经县委、县政府研究同意，现印发你们，请认真组织实施。

中共西乡县委办公室     西乡县人民政府办公室

2022年3月6日

西乡县创建全国文明城市实施方案

（2022—2026年）

为巩固拓展省级文明城市创建成果，进一步提升群众文明素质和社会文明程度，加快汉中副中心城市建设，奋力谱写西乡高质量发展新篇章，根据中央文明办《全国县级文明城市测评体系》和《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》（以下简称两个《测评体系》）要求，结合我县实际，特制定本方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，以提高市民文明素质、提升城市文明程度、增强群众幸福指数为目标，聚焦建设中国最美茶乡战略定位，立足实际、科学规划，广泛动员全体市民和社会各界积极参与，努力改善城市生态环境、优化城市人文环境、美化城市生活环境，提高城市知名度和美誉度，增强城市综合竞争力，实施“五大战略”、打造“五个示范”，加快汉中副中心城市建设，争当新时代高质量发展排头兵。

二、工作目标

坚持高起点规划、高标准实施、高质量推进，对标两个《测评体系》，按照“两年攻坚提名，三年达标建成”思路，通过2022—2023年全面集中攻坚，确保取得创建全国文明城市提名城市资格；2024—2026年全面巩固提升，确保获得全国文明城市荣誉。创造更加活力的城市精神文明，更加廉洁高效的政务环境，更加公平正义的法治环境，更加诚信守法的市场环境，更加健康向上的人文环境，更加和谐宜居的生活环境，更加安全稳定的社会环境，更加优美如画的生态环境，更加有利于青少年健康成长的社会文化环境；城市建设和管理水平显著提高，经济发展不断繁荣，社会更加和谐，市民素质大幅提升，人民群众幸福感、获得感、安全感更加充实，奋力建设信仰坚定、崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意的全国文明城市。

三、实施步骤

实施步骤分两个阶段：

第一阶段：攻坚提名（2022—2023年）

严格对照测评体系标准，制定工作计划，广泛组织动员，强化责任措施，加大创建力度，全面推进落实。实施“增绿、保畅、更新、整治、提质”行动，补短强弱，强力推进基础设施建设尽快达标，进一步提升城市品质。到2023年底，获得2024—2026创建周期全国文明城市提名资格。

第二阶段：达标建成（2024—2026年）

坚持目标导向、问题导向、结果导向，对照2024—2026创建周期测评体系，及时对标补差、巩固提升，持续优化社会主义精神文明、政务环境、法治环境、市场环境、人文环境、生活环境、社会环境、生态环境，进一步提升城市文明程度和群众文明素养，城市综合实力和品牌形象全面彰显。到2026年底，跻身全国文明城市。

四、主要任务

（一）建设具有强大生命力和创造力的社会主义精神文明

1.推进习近平新时代中国特色社会主义思想落地生根。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为党委（党组）理论学习主题主线，做为党校教育培训必修内容；健全理论学习长效机制，持续落实“第一议题”制度和理论中心组学习规则，提升学习质量；推进“两学一做”学习教育常态化制度化，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。党委（党组）认真贯彻《中国共产党宣传工作条例》，专题学习习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和精神文明建设的重要论述。不断巩固拓展党史学习教育成果，用好西乡红色资源，守护好共产党人共同精神家园。加强面向全社会的理论宣传普及，推动党的创新理论飞入寻常百姓家。

牵头单位：县委宣传部

责任单位：各镇（街道）、各部门（单位）

2.加强理想信念教育。深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，弘扬中国精神，凝聚中国力量。加强意识形态工作，全面落实“六纳入”制度和年初签责、季度研判、督查检查、年终考核工作机制，确保意识形态领域安全平稳。巩固壮大主流思想舆论，实施全媒体传播工程。建强用好县融媒体中心，加强学习强国平台推广应用，讲好西乡故事，凝聚昂扬奋进的精神力量。

牵头单位：县委宣传部

责任单位：县委组织部、县委党校、县教体局、县融媒体中心

3.强化文明培育。认真贯彻《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》，加强公民思想道德建设，推动形成适应新时代要求的思想观念、精神面貌、文明风尚、行为规范。强化推动社会主义核心价值观“六进两融合”，大力实施“厚德陕西·德润西乡”工程，打造“五知五行·知行合一”新时代公民思想道德教育品牌。深入实施《汉中市文明行为促进条例》，规范市民文明行为，提升文明素质。传承弘扬中华优秀传统文化，推动汉文化创造性转化、创新性发展。扎实开展“我们的节日”系列主题活动，做好文化遗产保护和利用，不断提高群众对优秀传统文化的参与感、获得感和幸福感。认真做好“中国好人”“陕西好人”“汉中最美系列人物”、各级道德模范推荐评选工作，强化宣传，充分发挥榜样示范作用。大力实施“文明交通”“文明旅游”“文明餐桌”“文明上网”行动，以“四大文明行动”引领城市文明。健全诚信宣传教育体系，弘扬诚信文化，充分利用各类媒体和社会公共资源，刊播宣传公益广告，营造向善向上的社会氛围。

牵头单位：县委宣传部

责任单位：县委文明办、县发改局、县交通运输局、县市场监管局、县文旅局、县交警大队

4.做实文明实践。全面拓展新时代文明实践中心建设，推动新时代文明实践中心（所、站）9月底前全面覆盖，提质增效。有效整合基层公共服务资源，建立健全文明实践长效运行机制。加强文明实践志愿服务队伍建设，建立平战结合的应急志愿服务体系，打造务实管用的服务项目，精准对接群众需求，提高志愿服务质量水平。认真落实中央文明委《关于推进志愿服务制度化的意见》，大力弘扬志愿精神，健全志愿服务体系。建立志愿服务协调工作机构，完善登记注册、服务记录、关系转接、兑换服务、褒奖激励等机制。加强社区、公共文化设施、景区景点、窗口单位等志愿服务站(点)建设，充分发挥志愿服务作用，以“做文明有礼西乡人”为主题，广泛开展关爱空巢老人、留守儿童、困难职工、残疾人等志愿服务活动，传播文明理念，引领社会风尚，让文明自觉成为市民的生活习惯。

牵头单位：县委宣传部

责任单位：县委文明办、团县委、县妇联、县新时代文明实践中心、县民政局、县教体局、县残联、各镇（街道）

5.深化文明创建。落实中央文明委《关于深化群众性精神文明创建活动的指导意见》要求，以文明城市创建为龙头，高质量推进文明单位、文明镇村、文明校园、文明社区、文明家庭创建工作。深化机关单位和窗口行业文明创建，推动文明单位创建活动向公有制经济组织和社会组织延伸。加强农村思想道德建设，运用积分制、“一约五会”等方式开展移风易俗。以“十镇创优、百村示范、千村整治”行动为抓手，持续推进文明镇村建设。深化文明校园创建，动员所有学校参与创建活动，持续提高文明校园创建覆盖面。以培育家庭美德和个人品德为重点，深化文明家庭创建。持续推进文化、科技、卫生“三下乡”。

牵头单位：县委宣传部

责任单位：县委文明办、县教体局、县民政局、县科协、各部门（单位）、各镇（街道）

6.加强网络文明建设。全面推进文明办网、文明用网、文明上网、文明兴网。开展网上精神文明创建，强化网络文明自律，规范网络传播秩序，加强网络诚信建设，开展网络公益活动。建好用好西乡文明网及相关新媒体平台，推进党的创新理论数字化、网络化传播，丰富优质网络文化供给。广泛开展道德模范、最美人物、身边好人等典型事迹网上宣传，壮大精神文明建设网上宣传声势。

牵头单位：县委网信办

责任单位：县委文明办、县融媒体中心、各镇（街道）、各部门（单位）

（二）建设廉洁高效的政务环境

7.强化党风廉政建设。认真落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，完善各项制度，强化党委主体责任和纪委监督责任，加强党的领导和监督。全面加强党的纪律建设，用好“四种形态”，综合发挥惩治震慑、惩戒挽救、教育警醒的功效，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

牵头单位：县纪委监委

责任单位：各镇（街道）、各部门（单位）

8.坚持依法行政。深入推进“放管服”改革，优化行政审批程序，压缩审批时限，实现“一网通用、一网通办、一网统管”，持续深化“最多跑一次”改革，推进政务服务标准化、规范化、便利化，不断提升群众满意度。推进政府综合执法，强化“双随机一公开”监管，完善行政执法管理，优化营商环境。

牵头单位：县发改局

责任单位：县委编办、县市场监管局、县行政审批服务局、市生态环境局西乡分局、县交通运输局、县农业农村局、县文旅局、县人社局、各镇（街道）、各部门（单位）

（三）建设公平正义的法治环境

9.强化法治宣传教育。认真落实《法治中国建设规划（2020—2025年）》和“八五”普法规划，夯实“谁执法、谁普法”，加强国家安全、禁毒、反恐怖、反邪教和反宗教极端思想宣传教育，努力构建覆盖城乡、惠及全民的公共法律服务体系。

牵头单位：县司法局

责任单位：县委政法委、县公安局、县教体局、县民宗局、各镇（街道）

10.加强基层民主。加强企业、农村、机关、学校、街道社区、社会组织等基层组织建设和群团组织建设，有效发挥作用。健全社区民主建设与管理制度，建立党建引领下的居民委员会、业主委员会、物业公司服务企业协调运行机制，形成党组织领导社区事务的民主协商、民主决策、民主管理和民主监督制度。

牵头单位：县委组织部

责任单位：团县委、县总工会、县妇联、县住建局、县民政局、各镇（街道）

11.维护公民权益。完善公民权益保护机制，健全公共法律服务体系，做好法律咨询、法律援助、司法救助等工作；落实就业优先政策，健全就业公共服务体系、劳动关系协调机制、终身职业技能培训制度，保障劳动者待遇和权益；加强婚姻家庭辅导服务和妇女权益保障，做好孤儿、残疾儿童的救助和收养安置工作；健全残疾人关爱服务体系和帮扶制度，持续扩大残疾人基本康复服务覆盖面。加强养老服务设施和体系建设，健全养老服务综合监管制度。

牵头单位：县司法局

责任单位：县公安局、县人社局、县住建局、县卫健局、县民政局、县市场监管局、县残联、县妇联

（四）建设诚信守法的市场环境

12.推进诚信建设制度化。加强社会信用体系建设，建立健全事前、事中和事后全过程的信用监管制度和运行机制。大力开展诚信缺失突出问题专项治理行动，实行诚信“红名单”、失信“黑名单”制度，依法依规开展联合激励和惩戒。加大市场监管力度，依法查处违法经营行为，建立和完善打击假冒伪劣的监督、投诉和处置机制。不断提高群众对诚信建设的满意度。

牵头单位：县发改局

责任单位：县法院、县市场监管局、县税务局、人行西乡支行

13.规范行业“窗口”服务。提升执法监管部门和窗口服务单位文明服务水平，有效整治门难进、脸难看、事难办等突出问题，杜绝吃拿卡要、慵懒散拖现象。加强文明诚信服务，从业人员文明用语，礼貌待人，规范服务。建立高效的投诉处理机制，全面加强窗口单位纪律作风建设，切实改进服务态度，着力提高窗口单位工作人员服务效能。

牵头单位：县纪委监委

责任单位：县委作风办、县委文明办、县行政审批服务局、各行政执法单位，各窗口单位、各镇（街道）

（五）建设健康向上的人文环境

14.办好人民满意教育。深入推进学前教育普惠发展、义务教育优质均衡发展、普高教育多样化发展、职业教育产教融合发展，加快创建国家义务教育优质均衡发展县。严格执行义务教育实行免试就近入学，有效保障随迁子女、留守儿童、家庭经济困难学生受教育权利。充分发挥学校教育教学主阵地作用，全面提升学校教育教学质量，规范学科类校外培训机构管理，推动“双减”落地见效。

牵头单位：县教体局

责任单位：各镇（街道）

15.推动科学普及。加快“一馆一中心”、青少年活动中心等科普场馆建设，大力开展群众性科普活动，利用全国科技活动周、全国科普日、119全国消防日、122全国交通安全日等时间节点，普及科学知识，弘扬科学精神，提高科学素质。

牵头单位：县科协

责任单位：县文旅局、县教体局、县发改局、县交警大队、县消防大队

16.优化公共文化服务。健全公共文化服务财政保障机制，推进县图书馆、县文化馆等公共文化服务设施提档升级，加强文化服务供给，不断完善基层文化设施，整合基层文化资源，常态化开展群众文化活动。加大全民健身场地设施投入，广泛开展全民健身活动，持续开展全民阅读活动，建设“书香西乡”，推动数字化文化传播与服务。

牵头单位：县文旅局

责任单位：县委宣传部、县财政局、县教体局、县卫健局、各镇（街道）

17.壮大文化产业。实施文化产业提速工程，推动文化产业集约化、品牌化发展，进一步健全文化产业体系，加强文化市场体系建设，扩大优质文化产品供给。锚定“中国最美茶乡”战略定位，充分挖掘汉文化、茶乡文化、生态、历史等资源，推动文旅融合发展。

牵头单位：县委宣传部

责任单位：县文旅局、县统计局

18.促进民族团结进步。全面贯彻党的民族政策，坚持各民族一律平等，深化民族团结进步宣传教育，促进各民族交往交流交融，推进民族事务治理体系和治理能力现代化，铸牢中华民族共同体意识，实现各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

牵头单位：县委统战部

责任单位：县民宗局

（六）建设和谐宜居的生活环境

19.推动经济发展和科技进步。坚持创新驱动发展，强化数字经济赋能，逐年提升全员劳动生产率。促进多渠道就业创业和共同富裕，提高低收入群体收入，扩大中等收入群体，使城乡居民人均可支配收入年增长率高于全省平均水平。

牵头单位：县发改局

责任单位：县委网信办、县统计局

20.做精城市管理。强力推动县城区“四改一拆一通一落地”行动，进一步完善城市无障碍等基础设施建设，提升公共服务能力。加强智慧城市建设，提高城市精细化管理水平。

牵头单位：县住建局

责任单位：城北街道、城南街道

21.提升市容市貌。抓好全县棚户区、老旧小区、背街小巷改造，推进海绵城市建设。实施“增绿、保畅、更新、整治、提质”行动，提升县城绿化水平，建设城市绿廊、运动公园，构建多层次绿色生态网络，打造城市运动公园样板。提高公共卫生间覆盖密度，提升城区生活垃圾分类覆盖率。加快推进城市空间立体化资源效益、城市智慧停车服务，解决停车难的问题。取缔马路市场，大力整治占道经营，乱搭乱建以及野广告乱张贴等顽疾。深入开展背街小巷、城乡结合部等市容市貌改造和环境卫生专项治理。

牵头单位：县住建局

责任单位：市生态环境局西乡分局、县交警大队、城北街道、城南街道

22.推进健康西乡建设。完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，健全医疗救治、科技支撑、物资保障体系，提高应对突发公共卫生事件能力。深入推进爱国卫生运动，大力宣传普及卫生健康知识、传染病防控和应急救护知识，常态化抓好新冠肺炎疫情防控，推进医养结合发展，全县居民健康素养水平逐年提升。

牵头单位：县卫健局

责任单位：各镇（街道）、各部门（单位）

23.加强社会保障。完善城乡居民养老、医疗、社会救助、社会福利、优抚安置等制度，健全残疾人、孤寡老人、孤儿、农村留守儿童关爱服务体系。做好老年人养老服务、健康服务、社会参与、权益保障等工作，构建老年友好型社会。

牵头单位：县民政局

责任单位：县退役军人事务局、县残联、各镇（街道）

24.做好双拥共建工作。提升退役军人服务保障水平，健全退役军人工作体系和保障制度，落实优抚政策。

牵头单位：县退役军人事务局

责任单位：县卫健局、县医保局、县民政局

（七）建设安全稳定的社会环境

25.健全公共安全体系。提升基层社会治理能力，努力建设更高水平平安西乡。加强公共安全保障，增强社会治安防控体系和消防安全防控体系建设，完善公共安全视频监控建设联网应用。加强城市生命线系统建设，食品药品安全监管。做好突发公共事件应急处理，建立健全减灾、防灾、抗灾、救灾综合协调机制和灾害应急管理体系。完善和落实安全生产责任制，加强安全生产监管执法力度。健全社会治安综合治理体系，常态化开展扫黑除恶，严厉打击传销、非法集资、电信网络诈骗、吸毒贩毒制毒、卖淫嫖娼、聚众赌博、开设赌场等违法犯罪活动，扩大平安创建覆盖面。

牵头单位：县委政法委

责任单位：县公安局、县住建局、县市场监管局、县应急管理局、各镇（街道）

（八）建设有利于可持续发展的生态环境

26.提升环境质量。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，认真贯彻落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》和汉中市保护规划。健全分段分级河湖长体系，加强城市河湖管理，提升水、声、空气环境质量。提倡简约适度、绿色低碳的生活方式，开展绿色生活创建活动。

牵头单位：市生态环境局西乡分局

责任单位：县林业局、县水利局

27.强化土地资源管理。落实最严格耕地保护制度，坚决守住耕地红线，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，规范耕地占补平衡管理，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，守好“汉中粮仓”。

牵头单位：县自然资源局

责任单位：县农业农村局、各镇（街道）

28.加强生态文明建设。筑牢秦巴生态屏障、坚决打好“蓝天”“碧水”“净土”三大保卫战。推进绿色低碳转型，实行“碳减排”与“碳增汇”并举，有序推进能源低碳转型，培育一批低碳园区、绿色企业，尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。促进“两山”价值转化，建立生态产品目录清单，大力实施“生态＋”，用好“两山银行”，实现优质生态产品有效供给。

牵头单位：市生态环境局西乡分局、

责任单位：县发改局、县林业局、县水利局

（九）推进城乡融合发展

29.持续推进乡村振兴。认真贯彻落实中共中央、国务院《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》，落实乡村建设行动要求，推动道路、电力、供水、水利、燃气、通信、广电、邮政、学校、医院（卫生院）、社区综合服务、殡葬服务等农村公共基础设施与城市同步规划建设，建立健全公共基础设施城乡一体化管护机制。全面推进乡村振兴，突出一镇一业、一村一韵特色发展，实施乡村振兴示范镇村建设，全面推动农村人居环境整治提升，强化乡村治理，培育乡风文明，不断提升乡村公共服务水平，促进农业强、农村美、农民富。深化“交旅融合”陕南山水画卷试点。深化“厕所革命”，探索污水处理新模式，不断扩大农村改厕覆盖面，让产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕成为农村的亮丽底色。

牵头单位：县乡村振兴局

责任单位：县委组织部、县委宣传部、县委政法委、县农业农村局、县发改局、县人社局、各镇（街道）

（十）建设促进青少年健康成长的社会文化环境

30.加强未成年人思想道德建设。把未成年人思想道德建设纳入党委、政府议事日程。积极发挥社区作用，构建学校家庭社会协同育人体系。相关部门要常态化开展工作，努力形成品牌或经验。加强未成年人思想道德建设工作检查考评。

牵头单位：县教体局

责任单位：县委文明办、县民政局、县文旅局、团县委、县妇联、县科协、县残联、

31.深化思想道德教育实践。深入开展“童心向党”教育实践活动，广泛开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动，积极开展“新时代好少年”评选表彰。加强未成年人中华优秀传统文化教育，广泛开展学雷锋志愿服务活动，积极参与新时代文明实践志愿活动。

牵头单位：县教体局

责任单位：团县委、县新时代文明实践中心

32.加强学校素质教育。持续推进社会主义核心价值观进教材、进课堂、进头脑，深化学校思想政治课改革创新，加强师德师风建设和校园安全管理。

牵头单位：县教体局

责任单位：县委文明办

33.重视家庭教育和社会教育。健全市、县、学校三级心理健康教育服务体系，加快推进县未成年人心理健康辅导站（点）建设，有效开展心理健康教育辅导工作。中小学校建立家长委员会，社区探索建立家长学校或家庭教育指导服务站点，开展家庭教育培训和指导服务。

牵头单位：县教体局

责任单位：县民政局、县妇联、团县委

34.营造良好成长环境。建好、管好、用好乡村学校少年宫。加强互联网上网服务营业场所、游戏厅、出版物市场等执法监管，持续净化未成年人成长环境。各新闻媒体要做好关爱保护未成年人健康成长的宣传。

牵头单位：县教体局

责任单位：县委文明办、县公安局、县文旅局、县融媒体中心

五、工作要求

（一）加强组织领导。成立以县委书记、县长为双组长的创建全国文明城市工作领导机构，组建西乡县创建全国文明城市工作专班，由县委常委、宣传部部长牵头，全面推进各项工作。形成“党委统一领导、党政齐抓共管、部门（单位）各负其责、社会共同参与”的创建工作格局，各镇（街道）、各部门（单位）要明确职责分工，健全工作领导机制，落实专人负责，形成有力的组织保障。根据年度工作任务分解制定方案，坚持重点工作与长效建设相促进，层层落实责任，确保各项工作落到实处。

（二）形成工作合力。各镇（街道）、各部门（单位）树立“一盘棋”意识、大局意识和担当意识。对属于职责范围内的工作，坚持守土有责，不等不靠，迅速行动；对涉及多个部门的工作，加强沟通协调，协同作战、合力攻坚，形成齐抓共管的创文工作格局。

（三）夯实工作责任。将创文工作纳入年度目标责任考核体系，创文重大建设项目纳入“4111”重点项目盘子统筹推进，推动创文工作扎实开展。各级党委、政府要严格落实党政一把手工作负责制，以创文工作统揽全局，做到与业务工作同规划、同部署、同落实。

（四）严格督查考核。县委督查办、县创建办将不定期开展全面督查和专项督查，查进度、找差距、明责任、抓落实，防止“一阵风”等形式主义、官僚主义，杜绝因“负面清单”出问题。人大、政协、纪检、组织部门要加强对责任单位的效能监察，做到责任全覆盖、管理无漏洞、创建无死角。要充分发挥社会监督、舆论监督作用，集中通报曝光一批典型案例。对工作成效突出的予以表彰奖励，对工作进展迟缓的通报批评并严肃处理。

附件：1.文明城市创建共性任务

2.陕西省省级文明城市（县级）测评体系

| 附件1 文明城市创建共性任务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 测评标准 | 具体要求 | 责任单位 |
| 共性任务 | 1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，加强中国特色社会主义理论体系和中国梦学习宣传和教育引导，不断增强高度的政治认同、思想认同、情感认同。 | 各部门、企事业单位干部职工理论学习每年不少于8次。有每次学习活动的图文资料，说明学习活动的时间、地点、主题、参加人数、效果。 | 各镇（街道）、各部门（单位） |
|  | 2.加强《汉中市文明行为促进条例》的学习宣传，做好本单位、本系统创建全国文明城市的宣传工作，围绕重大活动、重要节庆、重大事件和传统节日组织开展各种主题的“讲文明树新风”“我们的节日”活动，深化文明城市创建工作。 | 每年开展宣传活动不少于4次。有方案、活动照片、宣传报道等，照片有对活动的时间、地点、主题、参加人数、效果的说明。 |  |
|  | 3.全面提升文明单位、文明村镇、文明校园创建设水平，.积极开展文明单位、文明机关、文明市民、文明窗口、文明村、文明家庭、文明集镇等群众精神文明创建活动。 | 文明单位创建工作参与率100%，县级以上文明单位创建达标率超过80%。文明镇村达标率超过60%，村（社区）十星级文明户、文明家庭创建全履盖。有创建申报文件资料，开展活动照片、工作宣传报道等。 |  |
|  | 4.深入开展志愿服务活动，注册志愿者人数占单位员工的比例≥80％ ,制定年度志愿服务计划,结合单位实际开展志愿服务活动，每年至少开展12次活动。 | 有工作方案，每次活动图片资料，有效活动以全国志愿服务信息系统网络登记次数为准。 |  |
|  | 5.以“道德讲堂”为载体，加强公民道德的宣传教育，开展道德模范评定，学习宣传道德模范及典型人物先进事迹。 | 道德讲堂每年不少于4次。有活动照片、宣传报道等，照片有对活动的时间、地点、主题、参加人数、效果的说明。 |  |
|  | 6.广泛开展倡导绿色生活反对铺张浪费行动和禁烟行动,各单位机关食堂宣传推广“光盘行动”，有“节俭养德”或“文明餐桌”或“光盘行动”的温馨提示，有禁烟标识，公共场所不设置烟灰缸，有户外吸烟场所。 | 单位有宣传记录，机关食堂有宣传标语，机关办公室、会议室有禁烟标识。 |  |
|  | 7.各部门（单位）在醒目位置，各镇在主要街道、路口，各街道各社区设有创建文明城市、社会主义核心价值观、“讲文明树新风”、市民公约、村民公约等精神文明创建宣传牌或宣传栏。 | 实地查看宣传牌、宣传栏（不少于3处的宣传）。 |  |
|  | 8.以交通文明引领城市文明。.采取多种形式开展“文明上网、文明旅游、文明交通、文明餐桌”宣传教育活动，进一步引导干部职工自觉规范自己的文明行为，提高自身素质，做文明有礼西乡人。 | 有开展宣传教育的宣传资料、照片。 |  |
|  | 9..结合本单位（部门）工作做好创文宣传报道。 | 查看在各类媒体上宣传报道截图资料。 |  |

附件2

陕西省省级文明城市（县级）

测评体系

（2021年版）

中共陕西省委文明办

说    明

一、省级文明城市是高举中国特色社会主义伟大旗帜，物质文明和精神文明协调发展，市民文明素质和城市文明程度明显提高，信仰坚定、崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意的城市。

二、省委、省政府每三年评选表彰一届省级文明城市，省委文明委每三年对省级文明城市进行复查确认。在三年创建周期内，省委文明办每年根据《省级文明城市测评体系》对省级文明城市提名城市进行年度测评，依据三年测评加权成绩确定新一届省级文明城市，复查确认省级文明城市。

三、《陕西省省级文明城市（县级）测评体系（2021年版）》由网上申报、实地考察、部门评价、问卷调查、负面清单5个部分组成，共11个测评项目，77项测评内容，139条测评标准。

四、网上申报资料由创建城市通过“陕西省文明城市创建管理系统”申报，具体时间在测评前通过该系统通知。实地考察、问卷调查、部门审核和负面清单审核由省委文明办组织，问卷调查采取入户调查方式进行。

五、本测评体系由省委文明办负责解释。

网上申报部分

一、《陕西省省级文明城市（县级）测评体系》规定的需要进行网上申报的指标均由参评城市通过“陕西省文明城市创建管理系统”报送。

二、网上报送材料的格式包括图片资料、正式发文、说明报告、数据表格。

图片资料每张图片制作成JPG或JPEG格式、容量不能大于2M，现场照片、样报图片、电视截屏、网络截图（含手机截图），图片数量要求测评时在“陕西省文明城市创建管理系统”上统一发布。

正式发文可将文件整体制作成PDF格式上报，也可扫描正式发文的首页（需要文号）和尾页制作成图片格式上报。对于要求“提供反映某某工作的相关正式发文”，不需专门发文，可提供对这项工作进行安排部署的相关正式发文，并将相关工作情况在文件中作出标注。涉密文件不得通过“陕西省文明城市创建管理系统”上传，可以将有关工作情况说明上报。

说明报告要按照字数要求写出文字说明，不需要落款和加盖公章。

数据表格由各地从“陕西省文明城市创建管理系统”下载模板进行填写，加盖县（市）级相关主管部门公章，扫描制作成图片格式文件上传。

| 测评 项目 | 指标 名称 | 测评 内容 | 测评标准 | 网上申报具体要求 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ-1 建设 具有 强大 生命 力和 创造 力的 社会 主义 精神 文明 | Ⅱ-1 习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传教育 | Ⅲ-1 抓好党员干部理论武装 | 1）把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为党委和政府首要政治任务，作为党委（党组）理论学习中心组学习主题主线，面向党员干部开展多形式、分层次、全覆盖的学习培训，在党员干部中开展党史学习教育，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民、指导实践，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致； | ①提供反映县（市）委县（市）政府部署开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习的相关正式发文或县（市）委县委宣传部、县（市）委县委组织部年度理论学习中心组学习安排意见； ②提供本县（市）组织开展党委（党组）理论学习中心组学习列席旁听活动的说明报告； ③提供本县（市）面向党员干部开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习培训的说明报告； ④提供本县（市）在党员干部中开展党史学习教育的情况（说明报告、图片资料）。 | 县委宣传部 | 县委宣传部 县委组织部 | 每年8月30日 |
|  |  |  | 2）党委认真贯彻《中国共产党宣传工作条例》，专题学习习近平总书记关于宣传思想工作和精神文明建设的重要思想，领导宣传思想工作战线承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，促进全体人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起。 | 提供县（市）委贯彻《中国共产党宣传工作条例》的说明报告。 | 县委宣传部 | 各镇（街道）、各部门（单位） | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-2 加强面向全社会的理论宣传普及 | 推动理想信念教育常态化制度化，健全理论普及工作体系，加强基层理论宣讲，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进网站，做到学懂弄通做实。 | ①提供县（市）委宣传部推动理想信念教育常态化制度化、健全理论普及工作体系的说明报告； ②提供本县（市）媒体宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想的样报图片或电视截屏或网络截图； ③提供本县（市）加强基层理论宣讲，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进网站的图片资料。 | 县委宣传部 | 县委网信办县融媒体中心 县经贸局 县教体局 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-1 建设 具有 强大 生命 力和 创造 力的 社会 主义 精神 文明 | Ⅱ-2 理想信念教育 | Ⅲ-3 深化中国特色社会主义和中国梦学习宣传教育 | 大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，弘扬革命文化和社会主义先进文化，弘扬党和人民在各个历史时期奋斗中形成的伟大精神，在全社会开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习教育，加强成就宣传和形势政策教育，引导人们牢固树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，投身全面建设社会主义现代化国家的生动实践，凝聚奋进新征程的强大精神力量。 | ①提供本县（市）在抗战胜利日、烈士纪念日、国庆日、国家公祭日等重大纪念日（节庆日）开展主题活动，弘扬革命文化和社会主义先进文化，弘扬党和人民在各个历史时期奋斗中形成的伟大精神的图片资料； ②提供本县（市）在全社会开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习教育的情况（说明报告、图片资料）； ③提供本县（市）加强成就宣传和形势政策教育、引导干部群众投身全面建设社会主义现代化国家的生动实践的情况（说明报告、图片资料）。 | 县委宣传部 | 县委宣传部 县委组织部县委党校 县教体局 县退役军人事务局 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-4 落实意识形态工作责任制度 | 党委切实负起意识形态工作的全面领导责任，落实意识形态工作责任制监督、检查、考核各项制度，加强对所属各类意识形态阵地的管理，健全意识形态领域重大情况分析研判和定期通报制度，加强敏感舆情的监测预警和应对处置，做好扫黄打非工作，筑牢意识形态安全屏障。 | ①提供本县（市）落实意识形态工作责任制，县（市）委和班子成员履行领导责任，县委宣传部门履行组织协调职责的说明报告； ②提供本县（市）深入推进基层扫黄打非工作，打击整治涉黄涉非出版传播活动，持续净化网上网下社会文化环境的说明报告。 | 县委宣传部 | 县文旅局 各镇（街道）、部门（单位） | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-5 巩固壮大主流思想舆论 | 加强媒体正面宣传报道，推进媒体深度融合发展，建强用好县级融媒体中心，加强“学习强国”学习平台推广应用。 | ①提供本县（市）推进媒体深度融合发展，建强用好县级县融媒体中心的说明报告； ②提供本县（市）加强“学习强国”学习平台推广应用的说明报告。 | 县委宣传部 | 县委宣传部 县融媒体中心 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-1 建设 具有 强大 生命 力和 创造 力的 社会 主义 精神 文明 | Ⅱ-3 文明培育 | Ⅲ-6 加强思想道德建设 | 贯彻《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》,加强社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德建设，提高人民思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会文明程度，培养担当民族复兴大任的时代新人，弘扬共筑美好生活梦想的时代新风，推动形成适应新时代要求的思想观念、精神面貌、文明风尚、行为规范。 | 提供本县（市）贯彻《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》，培养担当民族复兴大任的时代新人，弘扬共筑美好生活梦想的时代新风的说明报告。 | 县委宣传部 | 县委文明办县教体局 团县委 县总工会 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-7 培育和践行社会主义核心价值观 | 1）加强社会主义核心价值观媒体宣传阐释，依托公共文化设施和宣传文化阵地开展社会主义核心价值观教育； | ①提供本县（市）媒体宣传阐释社会主义核心价值观的情况（图片资料）； ②提供本县（市）依托新时代文明实践中心（所、站）和图书馆、文化馆、博物馆、纪念馆、科技馆、少年宫以及爱国主义教育基地、民族团结教育基地、科普教育基地、国防教育基地、青少年课外活动基地等公共文化设施和宣传文化阵地（不少于4类）组织开展社会主义核心价值观教育的现场照片。 | 县委宣传部 | 县教体局 县科协 县民宗局 县文旅局 | 每年8月30日 |
|  |  |  | 2）广泛开展文明礼仪线下线上教育引导，运用升国旗仪式、成人仪式、入党入团入队仪式等传播主流价值，把社会主义核心价值观要求体现到市民公约、村规民约、学生守则、行业规范等规范守则中，具象化分众化开展规范守则教育实践活动，把社会主义核心价值观贯彻落实到县（市）执法、司法、普法和依法治理的各个方面。 | ①提供本县（市）开展文明礼仪线下线上教育引导的图片资料； ②提供本县（市）运用升国旗仪式、成人仪式、入党入团入队仪式传播主流价值的现场照片； ③提供本县（市）推动形成有利于培育和践行社会主义核心价值观的良好法治环境的说明报告。 | 县委宣传部 | 县委文明办 团县委 县教体局 县司法局 县民政局 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-1 建设具有强大生命力和创造力的社会主义精神文明 | Ⅱ-3 文明培育 | Ⅲ-8 传承弘扬中华优秀传统文化 | 1）以春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节为重点，推进传统节日振兴工程； | 提供本县（市）在春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节等传统节日期间开展相关主题活动的图片资料。 | 县委宣传部 | 县委文明办 | 每年8月30日 |
|  |  |  | 2）做好文化遗产保护传承和合理利用，加强对文物保护单位、历史文化街区、历史建筑、非物质文化遗产以及传统村落、传统民居的保护，深入挖掘、继承创新优秀传统乡土文化，多措并举支持戏曲传承发展，推动戏曲进校园、进乡村。 | ①提供本县（市）加强对文物保护单位、历史文化街区、历史建筑、非物质文化遗产的保护，深入挖掘、继承创新优秀传统乡土文化的说明报告； ②提供本县（市）推动戏曲进校园、进乡村的图片资料。 | 县文旅局 | 县文旅局 县教体局 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-9 深化精神文明教育 | 1）运用媒体宣传阐释，用好宣传文化阵地，开展相关主题活动，制作刊播公益广告，大力倡导文明健康绿色环保生活方式，教育引导群众养成注意个人卫生、科学佩戴口罩、勤洗手常通风、保持社交距离、使用公筷公勺等文明习惯； | ①提供本县（市）倡导文明健康绿色环保生活方式的情况（说明报告、图片资料）； ②提供本县（市）在公共场所刊播展示文明健康绿色环保公益广告的现场照片。 | 县卫健局 | 县卫健局 县融媒体中心 | 每年8月30日 |
|  |  |  | 2）加强劳动创造幸福主题宣传教育，开展“光盘行动”和“反对浪费、崇尚节约”等文明行动，形成制止餐饮浪费长效机制。 | 提供本县（市）开展“反对浪费、崇尚节约”文明行动的说明报告。 | 县委文明办 | 县市场监管局 县委文明办 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-10 构建诚信宣传教育体系 | 各类媒体广泛宣传诚信理念、弘扬诚信文化、褒扬诚信典型、曝光失信案例，开展市场主体信用承诺、诚信经营、放心消费等主题实践活动，围绕“3·15”消费者权益日、全国食品安全宣传周、全国“质量月”等重要节点开展诚信教育活动。 | ①提供本县（市）媒体宣传诚信理念、弘扬诚信文化、褒扬诚信典型、曝光失信案例的样报图片或电视截屏或网络截图； ②提供本县（市）开展市场主体信用承诺、诚信经营、放心消费等主题实践活动的说明报告； ③提供本县（市）在“3·15”消费者权益日、全国食品安全宣传周、全国“质量月”开展诚信教育活动的现场照片。 | 县市场监管局 | 县市场监管局 县发改局 县融媒体中心 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-1 建设 具有 强大 生命 力和 创造 力的 社会 主义 精神 文明 | Ⅱ-3 文明培育 | Ⅲ-11 推进文明旅游工作 | 各类媒体做好文明旅游正面引导与反面曝光，车站、码头、旅游集散中心营造文明旅游的浓厚氛围，主要景点、景区开展文明告知、文明提醒、文明规劝，培育创建文明旅游示范单位，治理规范旅游市场秩序。 | ①提供本县（市）媒体在法定节假日期间做好文明旅游正面引导与反面曝光的样报图片或电视截屏或网络截图； ②提供本县（市）培育创建文明旅游示范单位的说明报告。 | 县文旅局 | 县文旅局 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-12 加强网络文明建设 | 开展网上精神文明创建，做好网上正面宣传，强化网络文明自律，规范网络传播秩序，加强网络诚信建设，开展网络公益活动，倡导文明办网、文明上网。 | ①提供本县（市）加强网络文明建设的说明报告； ②提供本县（市）网络文明准则。 | 县委网信办 | 县委文明办县融媒体中心 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-13 选树宣传先进模范 | 发动群众推选道德模范、身边好人等先进模范，建立健全帮扶礼遇制度，各类媒体广泛宣传道德模范、身边好人等先进模范事迹精神，运用宣讲报告、公益广告、专题展览等形式广泛开展先进模范学习宣传活动。 | ①提供本县（市）建立健全道德模范、身边好人等先进模范推选、帮扶、礼遇、管理制度的说明报告； ②提供县级以上媒体报道本县（市）入选最近一届全国道德模范（含提名奖）或市级以上道德模范先进事迹的样报图片或电视截屏或网络截图； ③提供本县（市）综合运用融媒体报道、宣讲报告、公益广告、专题展览、文学作品等形式（不少于3种）开展先进模范学习宣传活动的图片资料。 | 县委宣传部 | 县委文明办 县融媒体中心各镇（街道）、部门（单位） | 每年8月30日 |
| Ⅰ-1 建设 具有 强大 生命 力和 创造 力的 社会 主义 精神 文明 | Ⅱ-3 文明培育 | Ⅲ-14 制作刊播展示公益广告 | 1）县级融媒体持续刊播公益广告； | ①提供本县 (市)县级融媒体刊播公益广告的图片资料； ②上传本县 (市)创作、生产、传播有利于未成年人健康成长 的图书、报刊、电影、广播电视节目、舞台艺术作品、音像制 品、电子出版物和网络动漫、微视频等类文化产品的图片资料 (提供3类,每类1张,截图、剧照、海报、封面等形式均可, 需注明创作出版演出的日期、地点、名称等情况)； ③上传本县 (市)新闻出版、卫生健康、文化和旅游、网信 等部门开展预防未成年人网络沉迷宣传教育的情况 (说明报 告)和图片 (总数４张,图片类型不限)； ④上传本县 (市)在媒体做好关爱保护未成年人健康成长宣 传的情况 (说明报告)和图片 (总数2张,电视截屏、网络 截图各１张,注明时间、媒体名称)。 | 县融媒体中心 | 县民政局 县卫健局 县文旅局 县融媒体中心县文联 | 每年8月30日 |
|  |  |  | 2）坚持思想性、艺术性、观赏性、耐久性相结合，设计制作与城市景观相融合、与城市历史文化相承接、与市民接受方式和欣赏习惯相契合的公益广告，在社会公共场所、公共交通工具、建筑工地围挡等显著位置刊播展示，把社会主义核心价值观和文明风尚有机融入各类生活场景。 | ①提供主次干道、商业大街、社区 (小区)、政务大厅、公共文 化设施、宾馆饭店、商场超市、农贸 (集贸、批发)市场、广 场公园、景区景点、交通场站 (县火车站、长途汽车站、码头)、 公交车站等公共场所刊播展示公益广告的现场照片； ②提供公交车刊播展示公益广告的现场照片； ③提供建筑工地围挡刊播展示公益广告的现场照片； ④上传本县 (市)在公共场所展示关爱保护未成年人健康成 长公益广告的图片 (１张,注明地点)。 注:①公益广告有统一的规划设计,内容、色调与城市景观 风貌相融合； ②主次干道、商业大街、省级以上文明社区、政务大厅、公 共文化设施、广场公园、景区景点、县火车站、长途汽车站、 码头显著位置有设计精美、耐久性强的公益广告景观小品。 | 县委宣传部 | 县委文明办 县交通运输局 县住建局 县文旅局 县卫健局 县经贸局 县民政局 县市场监管局 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-1 建设 具有 强大 生命 力和 创造 力的 社会 主义 精神 文明 | Ⅱ-4 文明实践 | Ⅲ-15 加强基层基础工作 | 1）建设新时代文明实践中心，乡镇（街道）建设新时代文明实践所，行政村（社区）建设新时代文明实践站，成立县级志愿服务促进中心，组织开展形式多样的文明实践活动，落实好学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等工作任务； | ①提供本县（市）建设新时代文明实践中心，在乡镇（街道）建设新时代文明实践所，在行政村（社区）建设新时代文明实践站的说明报告； ②提供本县（市）组织开展形式多样的文明实践活动，落实好学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等工作任务的图片资料。 | 县委宣传部 | 县新时代文明实践中心 县教体局 县卫健局 各镇（街道） | 每年8月30日 |
|  |  |  | 2）县、乡镇（街道）、村（社区）三级党组织落实主体责任，有效整合基层公共服务资源，提供政策支持和经费保障，建立健全文明实践运行机制。 | 提供本县（市）建立健全文明实践运行机制的说明报告。 | 县委宣传部 | 县委文明办县新时代文明实践中心 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-16 提升服务能力水平 | 1）加强文明实践志愿服务队伍建设，县级志愿服务总队配置理论政策宣讲、文化文艺服务等志愿服务队伍，完善文明实践志愿服务注册登记、培训管理、褒奖激励、物质保障、技术支持等规章制度，为注册志愿者提供必要保险，维护志愿者合法权益； | ①提供本县（市）加强文明实践志愿服务队伍建设的说明报告； ②提供本县（市）县级志愿服务总队开展理论政策宣讲、文化文艺服务、助学支教、医疗健身、科学普及、法律服务、卫生环保、扶贫帮困等志愿服务活动（不少于5类）的图片资料； ③提供本县（市）完善文明实践志愿服务注册登记、培训管理、褒奖激励、物质保障、技术支持等规章制度的说明报告。 | 县委宣传部 | 县新时代文明实践中心 县民政局 | 每年8月30日 |
|  |  |  | 2）打造精准对接群众需求的文明实践志愿服务项目，形成“点单”“派单”“接单”“评单”相贯通的工作模式，群众参与度和满意度持续提升 | 提供本县（市）打造精准对接群众需求的文明实践志愿服务项目，形成“点单”“派单”“接单”“评单”相贯通的工作模式的说明报告。 | 县委宣传部 | 县新时代文明实践中心 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-1 建设 具有 强大 生命 力和 创造 力的 社会 主义 精神文明 | Ⅱ-4 文明实践 | Ⅲ-17 发展志愿服务事业 | 1）健全志愿服务体系，建立党委县委宣传部、县委文明办牵头志愿服务的工作机制，宣传推选优秀志愿者以及志愿服务项目、组织、社区等志愿服务先进典型，对志愿服务活动认同和支持率≥90%，有志愿服务时间记录的志愿者人数占注册志愿者总人数的比例≥50%； | ①提供本县（市）健全志愿服务体系，建立县委宣传部、县委文明办牵头志愿服务的工作机制的说明报告； ②提供本县（市）宣传推选优秀志愿者以及志愿服务项目、组织、社区等志愿服务先进典型的说明报告； ③提供本县（市）有志愿服务时间记录的志愿者人数占注册志愿者总人数的比例（数据表格）。 | 县委宣传部 | 县委文明办 县民政局 县新时代文明实践中心 | 每年8月30日 |
|  |  |  | 2）以社区、公共文化设施、景区景点、医院、交通场站、政务大厅和新时代文明实践中心（所、站）为重点，建立有人员、有项目、有管理的志愿服务站点。 | 提供本县（市）社区、公共文化设施、景区景点、医院、交通场站、政务大厅和新时代文明实践中心（所、站）建有志愿服务站点的现场照片。 | 县委文明办 | 县新时代文明实践中心 县交通运输局 县住建局 县文旅局 县卫健局 县民政局 县行政审批服务局 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-18 开展志愿服务活动 | 以空巢老人、留守儿童、困境儿童、残疾人等困难群体为重点做好志愿服务，组织开展文明旅游、文明交通、文化文艺、助学支教、智慧助老、医疗健康、环境保护、法律援助、科学普及、社会治安等志愿服务活动。 | ①提供本县（市）以空巢老人、留守儿童、困境儿童、残疾人等困难群体为重点，开展志愿服务关爱行动的现场照片； ②提供本县（市）组织开展文明旅游、文明交通、文化文艺、助学支教、智慧助老、医疗健康、环境保护、法律援助、科学普及、社会治安等志愿服务活动（不少于4类）的现场照片。 | 县民政局 | 县民政局 县文旅局 县交通运输局 县教体局 县卫健局 市生态环境局西乡分局 县司法局 县公安局 县科协 县残联 县交警大队 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-1 建设 具有 强大 生命 力和 创造 力的 社会 主义 精神文明 | Ⅱ-5 文明创建 | Ⅲ-19 实施文明创建工程 | 落实中央文明委《关于深化群众性精神文明创建活动的指导意见》要求，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，结合本地实际制定实施文明创建工程的工作规划或工作方案，以文明城市创建为龙头高质量推进文明创建工作。 | 提供本县（市）实施文明创建工程，正确处理社会主义精神文明建设和群众性精神文明创建活动的关系的说明报告。 | 县委宣传部 | 县委文明办 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-20 深化文明村镇创建 | 加强农村思想道德建设，运用积分制、道德评议会、红白理事会、村规民约等方式开展移风易俗、破除陈规陋习，推进文化、科技、卫生“三下乡”经常化，建好用好乡村复兴少年宫，深化文明户、文明村、文明镇（乡）创建，县级以上文明村镇占比≥60%。 | ①提供本县（市）媒体报道本县（市）运用积分制、道德评议会、红白理事会、村规民约等方式开展移风易俗、破除陈规陋习的样报图片或电视截屏或网络截图； ②提供本县（市）推进文化、科技、卫生“三下乡”的图片资料； ③提供本县（市）深化文明户、文明村、文明镇（乡）创建的说明报告。 | 县委文明办 | 县委宣传部 县教体局 县文旅局 县民政局 县卫健局 县科协 各镇（街道） | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-21 深化文明单位创建 | 1）落实中央文明委《关于深化新时代文明单位创建工作的意见》要求，在机关、企事业单位、街道社区广泛开展文明单位创建活动，推动文明单位创建活动向非公有制经济组织和社会组织延伸； | ①提供本县（市）在机关、企事业单位、街道社区开展文明单位创建活动的说明报告； ②提供本县（市）非公有制经济组织和社会组织开展文明单位创建活动的图片资料。 | 县委宣传部 | 县委文明办 各镇（街道）、各部门（单位） | 每年8月30日 |
|  |  |  | 2）文明单位积极参与所在地方的文明城市创建，开展志愿服务活动，主动承担社会责任。 | 提供本县（市）文明单位积极参与所在地方的文明城市创建，开展志愿服务活动的图片资料。 | 县委宣传部 | 县委文明办 各级文明单位 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-1 建设 具有 强大 生命 力和 创造 力的 社会 主义 精神 文明 | Ⅱ-5 文明创建 | Ⅲ-22 深化文明家庭创建 | 加强家庭、家教、家风建设，开展传承好家风好家训活动，各类媒体广泛宣传文明家庭先进事迹，在重要传统节日和时间节点组织家庭文明建设活动，加强青年婚恋观、家庭观教育。 | ①提供本县（市）媒体宣传文明家庭先进事迹的样报图片或电视截屏或网络截图； ②提供本县（市）在重要传统节日和时间节点组织家庭文明建设活动的图片资料； ③提供本县（市）加强青年婚恋观、家庭观教育的说明报告。 | 县委文明办 | 县委宣传部 县妇联 县融媒体中心 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-23 深化文明校园创建 | 2）校园门前交通秩序良好，校园及周边环境干净整洁，校园显著位置展示社会主义核心价值观。 | 提供本县（市）在校园显著位置展示社会主义核心价值观的现场照片。 | 县教体局 | 县教体局 各镇（街道） | 每年8月30日 |
| Ⅰ-2 廉洁 高效 的政 务环 境 | Ⅱ-6 党风廉政建设 | Ⅲ-24 推进全面从严治党 | 1）落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，完善全面从严治党制度，强化党委主体责任和纪委监督责任，加强党的领导和监督； | ①提供县（市）委贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》的说明报告； ②提供本县（市）完善全面从严治党制度，强化党委主体责任和纪委监督责任，加强党的领导和监督的说明报告。 | 县纪委监委 | 县纪委监委 | 每年8月30日 |
|  |  |  | 2）全面加强党的纪律建设，用好“四种形态”，综合发挥惩治震慑、惩戒挽救、教育警醒的功效。 | 提供县（市）县纪委监委用好“四种形态”，综合发挥惩治震慑、惩戒挽救、教育警醒的功效的说明报告。 | 县纪委监委 | 县纪委监委 | 8月30日 |
|  | Ⅱ-7 政务行为规范 | Ⅲ-25 依法行政 | 深化“双随机、一公开”监管，深化简政放权、放管结合、优化服务，提高政府效能。 | ①提供本县（市）实施“双随机、一公开”监管的说明报告； | 县市场监管局 | 县发改局 县卫健局 县住建局 县林业局 县交通运输局 县农业农村局 县自然资源局 县财政局 县税务局 市生态环境局西乡分局 县行政审批服务局 | 每年8月30日 |
|  |  |  |  | ①提供本县（市）深化简政放权、放管结合、优化服务的说明报告。 | 县发改局 |  | 每年8月30日 |
| Ⅰ-2 廉洁 高效 的政 务环 境 | Ⅱ-7 政务行为规范 | Ⅲ-26 政务公开 | 全面实行政府权责清单制度，健全重大政策事前评估和事后评价制度，推进政务服务标准化、规范化、便利化。 | 提供本县（市）全面实行政府权责清单制度，健全重大政策事前评估和事后评价制度的说明报告。 | 县发改局 | 县政府办 县财政局 县发改局 县住建局 县农业农村局 县自然资源局 县行政审批服务局 各镇（街道） | 每年8月30日 |
| Ⅰ-3 公平 正义 的法 治环 境 | Ⅱ-8 法治宣传教育 | Ⅲ-27 建设社会主义法治文化 | 1）落实《法治中国建设规划（2020-2025年）》和《关于在公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》，加强法治宣传教育，开展群众性法治文化活动，全民法治宣传教育的普及率≥90%； | ①提供本县（市）落实《法治中国建设规划（2020-2025年）》和《关于在公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划(2021—2025年)》的说明报告； ②提供本县（市）加强法治宣传教育、开展群众性法治文化活动的图片资料。 | 县司法局 | 县司法局 | 每年8月30日 |
|  |  |  | 2）加强国家安全宣传教育、禁毒宣传教育、反诈骗宣传教育、反恐怖宣传教育、反邪教宣传教育和反宗教极端思想宣传教育。 | 提供本县（市）开展国家安全宣传教育、禁毒宣传教育、反诈骗宣传教育、反恐怖宣传教育、反邪教宣传教育和反宗教极端思想宣传教育的说明报告。 | 县委政法委 | 县司法局 县委国安办 县公安局 县委政法委 县民宗局 | 每年8月30日 |
|  | Ⅱ-9 基层民主建设 | Ⅲ-28 加强基层组织建设 | 加强企业、农村、机关、学校、街道社区、社会组织和其他基层单位党的基层组织建设和群团组织建设，有效发挥他们的作用。 | 提供本县（市）加强企业、农村、机关、学校、街道社区、社会组织和其他基层单位党的基层组织建设和群团组织建设的说明报告。 | 县委组织部 | 县委组织部县经贸局 县民政局 县教体局 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-3 公平 正义 的法 治环 境 | Ⅱ-9 基层民主建设 | Ⅲ-29 健全社区民主建设与管理制度 | 建立党建引领下的居民委员会、业主委员会、物业公司服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，形成党组织领导社区事务的民主协商、民主决策、民主管理和民主监督制度。 | 提供本县（市）建立党建引领下的居民委员会、业主委员会、物业公司服务企业协调运行机制，形成党组织领导社区事务的民主协商、民主决策、民主管理和民主监督制度的情况（说明报告、图片资料）。 | 县委组织部 | 县委组织部县住建局 城北街道 城南街道 | 每年8月30日 |
|  | Ⅱ-10 公民权益维护 | Ⅲ-30 完善公民权益保护机制 | 加强公共法律服务实体平台、热线平台、网络平台建设，健全就业公共服务体系、劳动关系协调机制、终身职业技能培训制度，健全保护消费者合法权益的部门协作机制、社会共治机制，设立并畅通消费者投诉举报的渠道。 | ①提供本县（市）加强公共法律服务实体平台、热线平台、网络平台建设的说明报告； | 县司法局 | 县司法局 | 每年8月30日 |
|  |  |  |  | ②提供本县（市）健全就业公共服务体系、劳动关系协调机制、终身职业技能培训制度的说明报告； | 县人社局 | 县人社局 | 每年8月30日 |
|  |  |  |  | ③提供本县（市）健全保护消费者合法权益的部门协作机制、社会共治机制的说明报告。 | 县市场监管局 | 县市场监管局 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-31 分众化做好公民权益保护工作 | 1）扩大公益性岗位安置，帮扶残疾人、零就业家庭成员就业，健全残疾人关爱服务体系和帮扶制度； | 提供本县（市）帮扶残疾人、零就业家庭成员就业，健全残疾人关爱服务体系和帮扶制度的说明报告。 | 县民政局 | 县民政局 县人社局 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-3 公平 正义 的法 治环 境 | Ⅱ-10 公民权益维护 | Ⅲ-31 分众化做好公民权益保护工作 | 2）开展人口老龄化国情教育，加强养老服务设施建设，健全县乡村衔接的三级养老服务网络，推动村级幸福院、日间照料中心等养老服务设施建设，发展农村普惠型养老服务和互助性养老，加快推进信息无障碍建设，加强老年人防范诈骗知识宣传。 | ①提供本县（市）开展人口老龄化国情教育，加强养老服务设施建设，构建养老服务体系，健全养老服务综合监管制度的说明报告； ②提供本县（市）新建小区配套建设养老服务设施的现场照片； ③提供本县（市）推动村级幸福院、日间照料中心等养老服务设施建设，发展农村普惠型养老服务和互助性养老的图片资料； ④提供本县（市）加快推进信息无障碍建设，开展老年人防范诈骗知识宣传的图片资料。 | 县民政局 | 县民政局 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-4 诚信 守法 的市 场环 境 | Ⅱ-11 诚信建设制度化 | Ⅲ-32 加强社会信用体系建设 | 建立健全以信用为基础的新型监管机制，构建适应高质量发展要求的社会信用体系，在所属地级以上城市统筹推动下构建市县域内共享的涉农信用信息数据库，推进新型农业经营主体信用体系建设。 | ①提供本县（市）建立健全以信用为基础的新型监管机制，构建适应高质量发展要求的社会信用体系的说明报告； ②提供本县（市）在所属地级以上城市统筹推动下构建市县域内共享的涉农信用信息数据库，推进新型农业经营主体信用体系建设的说明报告。 | 县发改局 | 县发改局 人行西乡支行 县行政审批服务局 县农业农村局 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-33 开展诚信缺失突出问题专项治理 | 县（市）文明委统筹协调文明委相关成员单位，针对群众反映强烈的诚信缺失突出问题开展集中治理，明确责任单位，列出任务清单，定期督促检查，群众对本地诚信建设的满意度≥90%。 | 提供本县（市）开展诚信缺失突出问题专项治理（不少于3项）的说明报告。 | 县委宣传部 | 县委文明办 县发改局 县市场监管局 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-5 健康 向上 的人 文环 境 | Ⅱ-12 国民教育 | Ⅲ-34 推动义务教育优质均衡发展 | 均衡配置公共教育资源，有具体的扶持弱校措施，实行免试就近入学和信息公开制度，多渠道增加农村普惠性学前教育资源供给，保留并办好必要的乡村小规模学校，推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化。 | ①提供本县（市）均衡配置公共教育资源，推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化的说明报告； ②提供本县（市）实行免试就近入学和信息公开制度的说明报告。 | 县教体局 | 县教体局 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-35 规范学校及校外培训机构管理 | 推行校务公开和收费公示制度，建立学校乱收费责任追究制度，政府部门定期开展教育收费专项检查，规范校外培训机构，学生参加线上线下校外培训频次、费用切实减少。 | 提供本县（市）推行校务公开和收费公示制度，建立学校乱收费责任追究制度，政府部门定期开展教育收费专项检查的说明报告。 | 县教体局 | 县教体局 | 每年8月30日 |
|  | Ⅱ-13 科学普及 | Ⅲ-36 加强科普工作 | 加强科技馆、青少年科技活动中心等科普设施和科普基地建设，利用全国科技活动周、全国科普日、119全国消防日、122全国交通安全日等时间节点开展群众性科普活动，普及科学知识，弘扬科学精神，提高科学素质。 | ①提供本县（市）科技馆、青少年科技活动中心等科普设施和科普基地（不少于1种）的现场照片； ②提供本县（市）在全国科技活动周、全国科普日、119全国消防日、122全国交通安全日等时间节点开展相关主题活动的图片资料。 | 县科协 | 县教体局 县科协 县消防大队 县交警大队县文化馆 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-5 健康 向上 的人 文环 境 | Ⅱ-14 公共文化服务 | Ⅲ-37 推进文化事业发展 | 根据国家基本公共文化服务指导标准，制定与本地经济社会发展水平相适应的地方标准，财政公共文化投入与地方经济社会发展水平相适应，推进城乡公共文化服务体系一体建设，实施文化惠民工程，推动公共文化数字化建设，有达到部颁三级以上标准的图书馆、文化馆，建成图书馆总分馆制、文化馆总分馆制。 | 提供本县（市）推进城乡公共文化服务体系一体建设，实施文化惠民工程，推动公共文化数字化建设的说明报告。 | 县文旅局 | 县文旅局 县科协 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-38 加强文化服务供给 | 1）完善公共文化设施免费开放的保障机制，公共图书馆、公共博物馆（非文物建筑及遗址类）、公共美术馆、文化馆、纪念馆、科技馆等免费开放、基本服务项目健全； | 提供本县（市）完善公共文化设施免费开放的保障机制的说明报告。 | 县文旅局 | 县文旅局 | 每年8月30日 |
|  |  |  | 2）开展全民阅读活动，支持实体书店发展，开展全民健身活动，经常参加体育锻炼人数占比≥37.2%，中小学生每天校内体育活动时间≥1小时。 | 提供本县（市）开展全民阅读、全民健身活动的图片资料； | 县委宣传部 | 县文旅局 县教体局 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-39 完善基层文化设施 | 街道（乡镇）综合文化站、社区（行政村）综合文化服务中心与新时代文明实践所、站协同推进，经常性开展宣传文化、党员教育、市民教育、科学普及、普法教育等活动。 | 提供本县（市）街道（乡镇）综合文化站、社区（行政村）综合文化服务中心与新时代文明实践所、站协同推进的说明报告。 | 县文旅局 | 县文旅局 各镇（街道）县新时代文明实践中心 | 每年8月30日 |
|  | Ⅱ-15 文化产业 | Ⅲ-40 健全文化产业体系 | 落实国家文化产业规划和政策，完善文化产业发展政策环境，加强文化市场体系建设，扩大优质文化产品供给，发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式，提高文化消费便利性。 | 提供本县（市）完善文化产业发展政策环境，加强文化市场体系建设，扩大优质文化产品供给，发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式的说明报告。 | 县委宣传部 | 县委宣传部 县文旅局 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-5 健康 向上 的人 文环 境 | Ⅱ-16 民族团结进步 | Ⅲ-41 开展民族团结进步创建 | 坚持各民族一律平等，全面贯彻党的民族政策，深化民族团结进步宣传教育，促进各民族交往交流交融，推进民族事务治理体系和治理能力现代化，铸牢中华民族共同体意识，实现各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。 | ①提供本县（市）深化民族团结进步宣传教育的图片资料； ②提供本县（市）推进民族事务治理体系和治理能力现代化的说明报告。 | 县委统战部 | 县委统战部县民宗局 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-6 和谐 宜居 的生 活环 境 | Ⅱ-17 经济发展和科技进步 | Ⅲ-42 坚持创新驱动发展 | 完善科技创新体制机制，全员劳动生产率逐年提升。 | 提供本县（市）完善科技创新体制机制的说明报告。 | 县人社局 | 县发改局 县人社局 县农业农村局 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-43 提高居民收入水平 | 健全工资合理增长机制，提高低收入群体收入，扩大中等收入群体，健全农民增收长效机制，城乡居民收入差距逐年缩小，城乡居民人均可支配收入水平高于全国或本省同类城市平均水平。 | 提供本县（市）健全工资合理增长机制，提高低收入群体收入，扩大中等收入群体，健全农民增收长效机制的说明报告。 |  |  | 每年8月30日 |
|  | Ⅱ-18 城市运行管理 | Ⅲ-44 提升城市科学化精细化智能化管理水平 | 突出以人为本、尊重自然、传承历史、绿色低碳的理念，科学制定国土空间规划，加强对城市空间立体性、平面协调性、风貌整体性、文脉延续性、环境友好性、生活宜居性的规划和管控，实施城市更新行动，推进城市生态修复、功能完善工程，全面提升城市品质，加强智慧城市建设，推动城市运行管理服务平台建设。 | 提供本县（市）科学制定国土空间规划，加强对城市空间立体性、平面协调性、风貌整体性、文脉延续性、环境友好性、生活宜居性的规划和管控的说明报告 | 县自然资源局 | 县自然资源局 | 每年8月30日 |
|  |  |  |  | 提供本县（市）加强智慧城市建设，推动城市运行管理服务平台建设的说明报告。 | 县住建局 | 县住建局 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-6 和谐 宜居 的生 活环 境 | Ⅱ-19 城市市容市貌 | Ⅲ-45 建设优美环境 | 城市公共场所无积存垃圾、纸屑、烟蒂、污物现象，无乱张贴乱涂写乱刻画现象，建筑物外立面整体干净、无大面积破损污损，垃圾收集站、垃圾转运站、公共卫生间设施干净，周围无垃圾污水污迹、无明显异味，推进生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理。 | 提供本县（市）推进生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的说明报告。 | 县住建局 | 县住建局 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-46 加强社区治理 | 加强城乡社区治理和服务体系建设，健全城乡社区综合服务设施网络，构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的基层管理服务平台，建设包括便民市场、运动场地、文化活动中心、社区服务中心、医疗服务机构在内的15分钟生活圈，加快推进老旧小区改造，完善小区配套基础设施、公共服务设施。 | 提供本县（市）加强城乡社区治理和服务体系建设，健全城乡社区综合服务设施网络，构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的基层管理服务平台的说明报告 | 县民政局 | 县民政局 | 每年8月30日 |
|  |  |  |  | 提供本县（市）推进老旧小区改造的说明报告。 | 县住建局 | 县住建局 | 每年8月30日 |
|  | Ⅱ-20 健康中国建设 | Ⅲ-47 保障人民健康 | 1）落实《健康中国2030规划纲要》，根据《关于开展健康城市健康村镇建设的指导意见》，制定本地区具体区域卫生规划和医疗机构设置规划，全面推进健康乡村建设，提升村卫生室标准化建设和健康管理水平，千人口医疗卫生机构床位数、每千常住人口公共卫生人员数符合所在地区域卫生规划要求； | ①提供本县（市）落实《健康中国2030规划纲要》，制定本地区具体区域卫生规划和医疗机构设置规划的说明报告； ②提供本县（市）全面推进健康乡村建设，提升村卫生室标准化建设和健康管理水平的说明报告。 | 县卫健局 | 县卫健局 | 每年8月30日 |
|  |  |  | 2）完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，深入推进爱国卫生运动，依托本地医疗卫生服务机构和宣传文化阵地普及卫生健康知识、传染病防控和应急救护知识。 | 提供本县（市）完善突发公共卫生事件监测预警处置机制的说明报告。 | 县卫健局 | 县卫健局 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-6 和谐 宜居 的生 活环 境 | Ⅱ-21 社会保障 | Ⅲ-48 健全社会保障体系 | 健全基本养老、基本医疗保险筹资和待遇调整机制，发展多层次、多支柱养老保险体系，完善重大疾病医疗保险和救助制度，健全分层分类的社会救助体系。 | 提供本县（市）健全基本养老、基本医疗保险筹资和待遇调整机制，发展多层次、多支柱养老保险体系，完善重大疾病医疗保险和救助制度，健全分层分类的社会救助体系的说明报告。 | 县人社局 | 县人社局 县医保局 县民政局 | 每年8月30日 |
|  | Ⅱ-22 双拥共建 | Ⅲ-49 巩固军政军民团结 | 开展军民共建精神文明活动，强化全民国防教育和双拥宣传，健全退役军人工作体系和保障制度，落实优抚政策，做好军队转业干部和退役士兵安置、随军家属就业、军人子女入学等工作。 | ①提供本县（市）开展军民共建精神文明活动，强化全民国防教育和双拥宣传的图片资料； ②提供本县（市）健全退役军人工作体系和保障制度，落实优抚政策，做好军队转业干部和退役士兵安置、随军家属就业、军人子女入学等工作的说明报告。 | 县退役军人事务局 | 县退役军人事务局 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-7 安全 稳定 的社 会环 境 | Ⅱ-23 公共安全体系建设 | Ⅲ-50 加强公共安全保障 | 1）加强社会治安防控体系建设，加强消防安全防控体系建设，完善公共安全视频监控建设联网应用，社会面、重点单位及社区物防、技防、人防水平符合安全要求，加强县乡村应急管理和消防安全体系建设； | 提供本县（市）完善公共安全视频监控建设联网应用，加强县乡村应急管理和消防安全体系建设的说明报告。 | 县委政法委 | 县公安局 县消防大队 县应急管理局 | 每年8月30日 |
|  |  |  | 2）加强城市生命线系统建设，推进海绵城市、韧性城市建设，建（构）筑物及依附于建（构）筑物的玻璃幕墙、展板等安全牢固、完好无损，户外广告设施和招牌设置牢固可靠，窨井盖完好率≥98%，年度“生命线”事故数逐年下降。 | 提供本县（市）城市生命线系统建设，推进海绵城市、韧性城市建设的说明报告。 | 县住建局 | 县住建局 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-7 安全 稳定 的社 会环 境 | Ⅱ-23 公共安全体系建设 | Ⅲ-51 做好突发公共事件应急处理 | 1）建立健全减灾、防灾、抗灾、救灾综合协调机制和灾害应急管理体系，开展应急通信专用网络和应急指挥系统建设，建立覆盖城乡的应急救援体系力量，加强应急物资保障体系建设； | 提供本县（市）建立健全减灾、防灾、抗灾、救灾综合协调机制和灾害应急管理体系，开展应急通信专用网络和应急指挥系统建设，建立覆盖城乡的应急救援体系力量，加强应急物资保障体系建设的说明报告。 | 县应急管理局 | 县应急管理局 | 每年8月30日 |
|  |  |  | 2）开展社区减灾、防灾及应急宣传教育，开展自救互救及应急救护知识与技能培训。 | 提供本县（市）开展社区减灾、防灾及应急宣传教育，开展自救互救及应急救护知识与技能培训的图片资料。 | 县应急管理局 | 县应急管理局 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-52 保障人民生命安全 | 完善和落实安全生产责任制，加强安全生产监管执法。 | 提供本县（市）完善和落实安全生产责任制，加强安全生产监管执法的说明报告。 | 县应急管理局 | 县应急管理局 县市场监管局 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-53 维护社会安定 | 预防和打击传销、非法集资等涉众型经济犯罪、预防和打击黑恶势力违法犯罪、打击“两抢一盗”犯罪、防范和打击以电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪、防范和打击网络违法犯罪成效明显，卖淫嫖娼、聚众赌博、开设赌场、吸毒贩毒制毒非法种植毒品原植物等违法犯罪得到有效控制，做好对刑满释放人员、吸毒人员、涉诈重点人员、肇事肇祸严重精神障碍患者等重点人群的服务管理。 | 提供本县（市）做好对刑满释放人员、吸毒人员、涉诈重点人员、肇事肇祸严重精神障碍患者等重点人群的服务管理的说明报告。 | 县公安局 | 县公安局 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-8 有利 于可 持续 发展 的生 态环 境 | Ⅱ-24 环境管理与环境质量 | Ⅲ-54 加强城市河湖管理 | 分段分级河长湖长体系健全，依法划定河湖管理保护范围，加强河湖生态综合治理，持续推进河湖“清四乱”常态化规范化，无重大河湖四乱问题。 | 提供本县（市）健全分段分级河长湖长体系，依法划定河湖管理保护范围，加强河湖生态综合治理，持续推进河湖“清四乱”常态化规范化的说明报告。 | 县水利局 | 县水利局 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-55 改善城市声环境质量 | 推动声环境功能区自动监测网络体系建设。 | 提供本县（市）推动声环境功能区自动监测网络体系建设的说明报告。 | 市生态环境局西乡分局 | 市生态环境局西乡分局 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-56 树立绿色环保观念 | 广泛宣传习近平生态文明思想，开展绿色生活创建活动，开展“文明交通绿色出行”行动，围绕世界环境日、国际生物多样性日、全国低碳日等纪念日开展生态环境保护主题宣传和实践活动，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。 | 提供本县（市）开展“文明交通绿色出行”行动的说明报告； | 县交警大队 | 县交警大队 县交通局 |  |
|  |  |  |  | ①提供本县（市）广泛宣传习近平生态文明思想，开展绿色生活创建活动的说明报告； ②提供本县（市）围绕世界环境日、国际生物多样性日、全国低碳日等纪念日开展生态环境保护主题宣传和实践活动的图片资料。 | 市生态环境局西乡分局 | 市生态环境局西乡分局 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-9 城乡 融合 发展 | Ⅱ-25 乡村振兴 | Ⅲ-57 促进农村产业融合发展 | 落实中共中央、国务院《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》，促进城乡产业协同发展，推进农村一二三产业融合，实施数字乡村建设发展工程，积极打造主导产业明确、产业链条完整、融合特色明显、利益连接明确、配套服务完善的农业农村融合发展体系。 | 提供本县（市）促进城乡产业协同发展，推进农村一二三产业融合，实施数字乡村建设发展工程，积极打造主导产业明确、产业链条完整、融合特色明显、利益连接明确、配套服务完善的农业农村融合发展体系的说明报告。 | 县农业农村局 | 县发改局 县财政局 县经贸局 县农业农村局 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-9 城乡 融合 发展 | Ⅱ-25 乡村振兴 | Ⅲ-58 统筹城乡公共资源均衡配置和公共基础设施建设管护 | 1）落实城乡要素平等交换、双向自由流动的制度性通道，落实农村土地改革相关政策，健全农业农村发展多元投入保障机制，建立人才向乡村流动机制，推动在县域就业的农民工就地市民化； | 提供本县（市）落实城乡要素平等交换、双向自由流动的制度性通道，落实农村土地改革相关政策，健全农业农村发展多元投入保障机制，建立人才向乡村流动机制，推动在县域就业的农民工就地市民化的说明报告。 | 县人社局 | 县农业农村局 县人社局 | 每年8月30日 |
|  |  |  | 2）落实乡村建设行动要求，推动道路、电力、供水、水利、燃气、通信、广电、邮政、学校、医院（卫生院）、社区综合服务、殡葬服务等农村公共基础设施与城市同步规划建设，建立健全公共基础设施城乡一体化管护机制，确保农村公共基础设施管护到位并切实发挥效益； | 提供本县（市）推动道路、电力、供水、水利、燃气、通信、广电、邮政、学校、医院（卫生院）、社区综合服务、殡葬服务等农村公共基础设施与城市同步规划建设的说明报告。 | 县乡村振兴局 | 县民政局 县文旅局 县水利局 县住建局 县交通运输局 县教体局 县卫健局 市生态环境局西乡分局 县司法局 县公安局 国电西乡分公司 电信公司 广电网络公司 移动公司 各镇（街道） | 每年8月30日 |
|  |  |  | 3）实施农村人居环境整治提升五年行动，开展美丽宜居村庄和美丽庭院示范创建活动，分类有序推进农村厕所革命，有效治理农村污水、黑臭水体及面源污染，积极开展农村生活垃圾分类和资源化利用，健全农村生活垃圾收运处置体系，辖区内90%以上行政村生活垃圾得到无害化处理，农村自来水普及率≥88%。 | ①提供反映本县（市）实施农村人居环境整治提升五年行动的说明报告； ②提供本县（市）开展美丽宜居村庄和美丽庭院示范创建活动，分类有序推进农村厕所革命，有效治理农村污水、黑臭水体及面源污染，积极开展农村生活垃圾分类和资源化利用的说明报告。 | 县农业农村局 | 县住建局 市生态环境局西乡分局 县农业农村局 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-9 城乡 融合 发展 | Ⅱ-25 乡村振兴 | Ⅲ-59 推进城乡公共服务均等化 | 1）强化县城综合服务能力，把乡镇建设成为服务农民的区域中心，打造一批重点中心镇和特色小城镇； | ①提供本县（市）强化县城综合服务能力，把乡镇建设成为服务农民的区域中心的说明报告； ②提供本县（市）重点中心镇和特色小城镇的现场照片。 | 县住建局 | 县住建局 县文旅局 各镇（街道） | 每年8月30日 |
|  |  |  | 2）强化农村基本公共服务供给县乡村统筹，提升乡村公共服务水平，逐步实现标准统一、制度并轨。 | 提供本县（市）强化农村基本公共服务供给县乡村统筹，提升乡村公共服务水平的说明报告。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 县行政审批服务局 各镇（街道） | 每年8月30日 |
| Ⅰ-10 长效 常态 的创 建工 作机 制 | Ⅱ-26 组织领导 | Ⅲ-60 健全领导体制和工作机制 | 1）把精神文明建设纳入本地“十四五”规划和2035年远景目标，作为地方党政领导班子和领导干部政绩考核重要内容，地方党委政府定期研究文明创建工作、提供政策保障支持，主要负责同志深入基层加强指导； | ①提供把精神文明建设纳入本地 “十四五”规划和2035年远景目标、作为地方党政领导班子和领导干部政绩考核重要内容的说明报告； ②提供县 (市)委县 (市)政府定期研究文明创建工作、提供政策保 障支持的说明报告； ③提供反映县 (市)委县 (市)政府主要负责同志深入基层 加强对文明创建工作指导的图片资料； ④上传本县 (市)党委常委会、政府常务会听取未成年人思想 道德建设工作专题汇报的相关会议纪要等材料 (规范文件)； ⑤上传本县 (市)落实未成年人思想道德建设工作的具体方 案或任务分工 (规范文件)。 | 县委宣传部 | 县委办 县政府办 县委宣传部 县委文明办 县考核办 | 每年8月30日 |
|  |  |  | 2）文明委及其办公室有健全的工作制度和具体的保障措施，文明委成员单位分工明确、责任落实，群团组织和其他社会组织积极发挥作用，形成齐抓共管合力。 | ①提供反映县（市）文明委、县（市）县委文明办工作制度的相关正式发文； ②提供县（市）文明委、县（市）县委文明办统筹协调文明委成员单位以及群团组织和其他社会组织形成工作合力的说明报告。 | 县委宣传部 | 县委文明办 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-10长效 常态 的创 建工 作机 制 | Ⅱ-27 群众支持 | Ⅲ-61 提高群众参与率和满意度 | 1）各类媒体深入宣传阐释精神文明创建活动，城乡公共场所广泛宣传展示精神文明创建内容； | 提供本县（市）媒体宣传阐释精神文明创建活动的样报图片或电视截屏或网络截图。 | 县委宣传部 | 县委宣传部 县融媒体中心 | 每年8月30日 |
|  |  |  | 2）运用线上线下相结合的方式，建立健全事前征询群众意见建议、事中主动接受群众监督、事后客观听取群众评价的群众参与机制，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，创建活动群众参与率＞95%、群众满意度＞90%。 | ①提供本县（市）运用线上线下相结合的方式，建立健全事前征询群众意见建议、事中主动接受群众监督、事后客观听取群众评价的群众参与机制，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道的说明报告； ②统计县（市）县委文明办牵头组织问卷调查或民意测评的情况（数据表格）。 | 县委宣传部 | 县委宣传部 县委文明办 | 每年8月30日 |
|  | Ⅱ-28 创建常态化 | Ⅲ-62 加强动态管理和完善保障机制 | 1）结合本地实际制定创建工作标准、完善考核评价办法、建立负面清单制度、健全舆情应对机制，力戒形式主义、弄虚作假、突击迎检和干扰群众正常生产生活的扰民行为，对负面舆情及时发现、准确预判、积极引导、妥善处置； | ①提供反映本县（市）结合实际制定创建工作标准、完善考核评价办法、建立负面清单制度的相关正式发文； ②提供本县（市）建立健全创建工作问题处理和舆情应对机制的说明报告。 | 县委宣传部 | 县委文明办 | 8月30日 |
|  |  |  | 2）公共财政有效保障创建活动持续深入开展，加强县委文明办队伍建设和机构建设，切实解决人员配备、工作条件等实际问题，在乡镇（街道）明确一名党委委员负责宣传工作，村（社区）党组织配备宣传员，打造政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的创建工作队伍。 | ①提供本县（市）最近两年公共财政保障支持创建活动开展的说明报告； ②提供县（市）委县（市）政府切实解决创建工作人员配备、工作条件等实际问题的说明报告； ③提供反映县（市）县委文明办“三定”方案的相关正式发文（如没有专门的县委文明办“三定”方案，需提供县（市）委县委宣传部“三定”方案中关于县委文明办或履行县委文明办职能的机构设置内容；如“三定”方案不能公开，需提供县（市）县委文明办机构设置的说明报告）； ④提供县（市）县委文明办或县（市）委县委宣传部中履行县委文明办职能的相关机构的办公场所照片和在编人员合影照片。 ⑤提供本县（市）在乡镇（街道）明确一名党委委员负责宣传工作，村（社区）党组织配备宣传员的说明报告。 | 县委宣传部 | 县委办 县政府办 县委组织部 县委编办 县委宣传部 县财政局 县委文明办 | 每年8月30日 |

未成年人部分

| 测评 项目 | 指标 名称 | 测评内容和标准 | 网上申报具体要求 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ-11 促进 青少 年健 康成 长的 社会 文化 环境 | Ⅱ-29 工作 机制 | Ⅲ-63 积极发挥社区在未成年人思想道德建设中的作用，构建家庭学校社会协同育人体系。 | ①提供本县 (市)加强婚姻家庭辅导服务和妇女权益保障的说明报告； ②上传说明本县 (市)发挥社区作用,构建家庭学校社会协同育人体系的 材料 (说明报告)。 | 县委文明办 | 县委文明办 县民政局 县教体局 县妇联 各镇（街道） | 每年 8月 30日 |
|  |  | Ⅲ-64 本县（市）教育、民政、文旅、体育、团委、县妇联、县科协、县残联、关工委等部门有常态化工作品牌或经验。 | ①上传说明本县（市）教育、民政、文旅、体育、团委、县妇联、县科协、县残联、关工委等部门在加强和改进未成年人思想道德建设工作方面创造的典型经验、成功做法的材料（说明报告，每部门1个）； ②上传报刊、电视、网络等媒体对本县（市）教育、民政、文旅、体育、团委、县妇联、县科协、县残联、关工委等部门的工作品牌或经验所作宣传报道的图片（每个部门经验上传1种媒体报道的图片即可，总数9张）。 | 县委文明办 | 县教体局 县科协 县民政局 团县委 县妇联 县残联 县直机关工委 县文旅局 县委宣传部 | 每年 8月 30日 |
|  |  | Ⅲ-65 本县（市）范围内每年有1至2次未成年人思想道德建设工作检查考评。 | ①上传本县（市）实施未成年人思想道德建设工作检查考评的工作安排（规范文件），如方案或通知等； ②上传本县（市）开展未成年人思想道德建设工作检查考评情况的材料（说明报告），包括时间、内容及结果等情况。 | 县教体局 | 县教体局 | 每年 8月 30日 |
| Ⅰ-11 促进 青少 年健 康成 长的 社会 文化 环境 | Ⅱ-29 工作 机制 | Ⅲ-66 本县（市）未成年人保护工作有安排、有落实。 | 上传本县（市）落实未成年人保护工作的具体方案或任务分工（规范文件）和工作开展情况（说明报告）。 | 县教体局 | 县教体局 县公安局 县市场监管局 县文旅局 县委宣传部 团县委 县民政局 县妇联 县残联 | 每年 8月 30日 |
|  | Ⅱ-30 思想道德教育实践活动 | Ⅲ-67 广泛开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动。 | 上传反映开展“扣好人生第一粒扣子”活动的情况（说明报告）和图片（每个活动1张，总数5张，图片类型不限）。 注：上述标准涉及到优秀传统文化传承的有关安排和活动情况简要概括即可。 | 县教体局 | 县教体局 | 每年 8月 30日 |
|  |  | Ⅲ-68 深入开展“童心向党”教育实践活动。 | 上传本县（市）围绕庆祝建党100周年，深入开展“童心向党”教育实践活动，引导青少年听党话、感党恩、跟党走的情况（说明报告）和图片（总数12张，现场照片、样报图片、电视截屏、网络截图各3张）。 | 县教体局 | 县教体局 | 每年 8月 30日 |
|  |  | Ⅲ-69 组织开展“新时代好少年”等未成年人先进典型学习宣传活动。 | ①上传各学校开展“新时代好少年”学习宣传活动的情况（说明报告），本县（市）中小学校参与率达到100%； ②上传本县（市）推选发布宣传“新时代好少年”的情况（说明报告）和图片（总数4张，现场照片、样报图片、电视截屏、网络截图各1张）。 | 县教体局 | 县教体局 | 每年 8月 30日 |
|  |  | Ⅲ-70 加强未成年人中华优秀传统文化教育，持续开展经典诵读和戏曲、书法、传统体育等进校园活动。 | 上传本县（市）中小学校加强中华优秀传统文化教育，开展经典诵读和戏曲、书法、传统体育等进校园活动的情况（说明报告）和图片（每个活动1张，总数4张，图片类型不限）。 | 县教体局 | 县教体局 | 每年 8月 30日 |
| Ⅰ-11 促进 青少 年健 康成 长的 社会 文化 环境 | Ⅱ-30 思想道德教育实践活动 | Ⅲ-71 广泛开展学雷锋志愿服务活动，参与新时代文明实践中心建设。 | 上传本县（市）组织未成年人参与学校、社区和公共文化设施等各类志愿服务活动，以及参与新时代文明实践中心建设的情况（说明报告）和图片（每种活动场所2张，总数8张，图片类型不限）。 | 县教体局 | 县教体局 团县委 | 每年 ]8月 30日 |
|  | Ⅱ-31 学校教育 | Ⅲ-72 培育和践行社会主义核心价值观进教材、进课堂、进头脑。 | ①上传本县（市）教育行政部门推动社会主义核心价值观进教材、进课堂、进头脑取得进展成效的材料（说明报告）。 ②提供本县 (市)推进党的创新理论进课堂的说明报告。 | 县教体局 | 县教体局 | 每年 8月 30日 |
|  |  | Ⅲ-73 中小学思政课落实好、效果好，学校共青团、少先队组织健全、工作开展好。 | ①上传本县（市）中小学道德与法治课、思想政治课的安排、落实及取得成效情况，学校共青团、少先队组织建设和工作开展情况（说明报告，思政课和团队建设的情况各1份）。 ②提供本县 (市)加强学生思想品德教育、健康教育、劳动教育、节能环 保教育、安全教育的图片资料。 | 县教体局 | 县教体局 | 每年 8月 30日 |
|  |  | Ⅲ-74 中小学校加强师德师风建设有具体方案、有实际效果。 | 上传本县（市）加强师德师风建设、提高教师职业道德素养的进展和成效情况（说明报告）。 | 县教体局 | 县教体局 | 每年 8月 30日 |
|  |  | Ⅲ-75 落实国家义务教育要求有措施、有保障。 | ①上传本县（市）落实国家义务教育要求的工作安排（规范文件），如方案或通知等； ②提供本县（市）未成年人接受义务教育的情况（说明报告），包括保障进城务工人员子女平等接受义务教育和小学、初中控辍保学率等内容。 | 县教体局 | 县教体局 | 每年 8月 30日 |
| Ⅰ-11 促进 青少 年健 康成 长的 社会 文化 环境 | Ⅱ-31 学校教育 | Ⅲ-76 实施《国家学生体质健康标准》，落实体育课程和课时安排要求。 | ①统计并计算本地实施《国家学生体质健康标准》测试并将数据上报国家数据库的学校比例，填写统计表格3—5）—1； ②统计并计算本地参加《国家学生体质健康标准》测试的学生比例，填写统计表格3—5）—2； ③统计并计算本地测试结果达到《国家学生体质健康标准》合格的学生比例，填写统计表格3—5）—3。 注：上述三项数据均为测评上一年度的城区中小学校（含中职学校）数据，由当地教育行政部门提供，教育厅给予成绩认定。（表格附后） | 县教体局 | 县教体局 | 每年 8月 30日 |
|  |  | Ⅲ-77 中小学校开齐开足美育课程，有课时安排、有工作落实。 | ①实施《中小学生艺术素质测评办法》，统计本地参与测评的学生比例及合格学生比例,填写统计表格3—6）—1； ②实施《中小学校艺术教育工作自评办法》，统计本地按要求完成自评工作的学校比例,填写统计表格3—6）—2； ③落实开齐开足美育课程要求，统计本地开齐开足美育课程的中小学校比例,填写统计表格3—6）—3； ④实施《中小学校艺术教育发展年度报告办法》，提供本地中小学校艺术教育发展年度报告(说明报告)。 注：上述三项数据和报告均为测评当年、城区中小学校（含中职学校）的情况，由当地教育行政部门提供，教育厅给予成绩认定。（表格附后） | 县教体局 | 县教体局 | 每年 8月 30日 |
|  |  | Ⅲ-78 中小学校开展劳动教育有课时安排、有劳动实践。 | 上传本县（市）中小学校劳动教育课程安排和劳动实践的情况（说明报告）和图片（总数3张，图片类型不限）。 | 县教体局 | 县教体局 | 每年 8月 30日 |
| Ⅰ-11 促进 青少 年健 康成 长的 社会 文化 环境 | Ⅱ-31 学校教育 | Ⅲ-79 做好预防中小学生沉迷网络教育引导工作，引导学生绿色上网、文明上网。 | 上传本县（市）做好预防中小学生沉迷网络教育引导工作，引导学生合理使用网络，防止网络沉迷和伤害，提升网络素养等方面的情况（说明报告）。 | 县教体局 | 县教体局 县文旅局 县委文明办 | 每年 8月 30日 |
|  |  | Ⅲ-80 中小学校、幼儿园加强校园安全管理有具体方案，有实际效果。 | ①上传本县（市）建立健全中小学校、幼儿园安全管理机制的工作安排（规范文件）； ②上传本县（市）中小学校、幼儿园加强安全管理和教育的情况，包括是否发生卫生、安全、人身伤害等责任事故和校园欺凌行为预防治理的材料（说明报告）； ③上传本县（市）中小学校、幼儿园开展爱国卫生运动，加强健康教育和生命教育，引导未成年人增强讲文明、讲卫生、防疾病的意识，养成文明行为习惯和生活方式的有关材料（说明报告）。 | 县教体局 | 县教体局 | 每年 8月 30日 |
|  | Ⅱ-32 家庭教育和社会教育 | Ⅲ-81 中小学校建立家长委员会，社区建立家长学校或家庭教育指导服务站点。 | 上传本县（市）加强家校联系，中小学校建立家长委员会；社区建立家长学校或家庭教育指导服务站点，开展家庭教育培训和指导服务的情况（说明报告,学校、社区各1份）。 | 教育局 | 县教体局 县妇联 城北街道 城南街道 | 每年 8月 30日 |
|  |  | Ⅲ-82 有校外未成年人心理健康辅导站（点），运用面询、授课、电话、网络等多种形式开展教育引导。 | 上传本县（市）建设成长指导中心、心理维护中心等未成年人心理健康辅导站，通过面询、授课、电话、网络等形式开展心理健康教育辅导工作的情况（说明报告）和图片（每种辅导形式1张，面询可不提供，总数3张，图片类型不限）。 | 县教体局 | 县教体局 县卫健局 团县委 县委文明办 | 每年 8月 30日 |
|  |  | Ⅲ-83 校外教育活动导向正确、规范有序。 | 上传本县（市）教育部门加强校外培训机构及活动管理的情况，包括是否存在背离主流价值的现象（说明报告）。 | 县教体局 | 县教体局 |  |
| Ⅰ-11 促进 青少 年健 康成 长的 社会 文化 环境 | Ⅱ-32 家庭教育和社会教育 | Ⅲ-84 扎实推进乡村学校少年宫项目建设，探索推进乡村“复兴少年宫”建设，有管理制度、活动项目、经费保障和专兼职辅导员队伍。 | ①上传本地乡村学校少年宫建设三年实现全覆盖的情况（主要考察覆盖率），以及乡村学校少年宫管理制度、活动项目、经费保障、专兼职辅导员等方面的情况（说明报告）。 注：进展情况包括落实中央专项彩票公益金支持项目和省级、市级自建乡村学校少年宫的情况。无中央专项彩票公益金支持项目的，对中央专项彩票公益金支持项目不作测评要求。三年的计算时间为一个创建周期的起始至结束，全覆盖指每个乡镇至少有1所乡村学校少年宫。 ②上传探索推进乡村“复兴少年宫”建设的情况（说明报告）。 注：开展试点建设的城县（市）提供此项内容。 | 县委文明办 | 县委文明办 县教体局 县财政局 | 每年 8月 30日 |
|  | Ⅱ-33 营造良好社会文化环境 | Ⅲ-85 切实抓好县级青少年活动中心、市级示范性综合实践基地、研学实践教育基地（营地）、“青年之家”综合服务平台等青少年校外活动场所建设、管理、使用工作。 | 上传本地县级青少年活动中心、市级示范性综合实践基地、研学实践教育基地（营地）、“青年之家”综合服务平台等青少年校外活动场所的建设、管理、使用情况（说明报告）。 注：根据本地实际进行说明，由当地教育行政部门、共青团等单位提供相关材料。 | 县教体局 | 县教体局 团县委 |  |
| Ⅰ-11 促进 青少 年健 康成 长的 社会 文化 环境 | Ⅱ-33 营造良好社会文化环境 | Ⅲ-86 创作推出有利于未成年人健康成长的优秀文化产品，扫除淫秽色情低俗、暴力恐怖迷信等有害信息和出版物。 | 上传本县（市）开展“护苗”行动专题报告（说明报告）。 | 县教体局 | 县教体局 县文旅局 县委文明办 | 每年 8月 30日 |
|  |  | Ⅲ-87 定期开展预防未成年人网络沉迷宣传教育，加强互联网上网服务营业场所管理，杜绝接纳未成年人的违规经营行为，取缔“黑网吧”。 | ①上传本县（市）加强互联网上网服务营业场所管理方面的工作安排（规范文件），如通知或方案等； ②上传本县（市）加强互联网上网服务营业场所管理方面的情况（说明报告）。 | 县文旅局 | 县文旅局 县委网信办 县卫健局 县市场监管局县融媒体中心 | 每年 8月 30日 |
|  |  | Ⅲ-88 整治中小学校周边环境常态化、效果实。 | ①上传本县（市）整治中小学校周边环境的工作安排（规范文件），如通知或方案等； ②上传本县（市）整治中小学校周边环境的情况（说明报告）。 | 县教体局 | 县教体局 县文旅局 县委文明办 县卫健局 县公安局 县市场监管局 各镇（街道） | 每年 8月 30日 |
|  |  | Ⅲ-89 关心关爱特殊群体未成年人有措施、效果实。 | ①上传本县 (市)关心关爱留守儿童、困境儿童、流浪儿童等特殊群体未 成年人的情况 (说明报告); ②提供本县 (市)做好孤儿、残疾儿童、查找不到生父母的未成年人救助 和收养安置工作的说明报告. | 县民政局 | 县民政局 县委文明办 县教体局 县妇联 县残联 各镇（街道） | 每年 8月 30日 |

实地考察部分

一、实地考察依据《统计法》规范操作，按照地点类型统一、考察主体统一、考察方式统一的原则采集数据。

二、实地考察主要以暗访方式进行，随机抽取考察点。

三、测评队员分若干组别，负责对不同考察点进行现场调查，将客观记录按照规范流程上传测评软件系统，由系统自动生成实地考察成绩。

四、文明城市实地考察，不到现场查阅台账资料。各级县委文明办在实地测评中，不得到现场查阅基层社区的台账资料。

| 测评 项目 | 指标 名称 | 测评 内容 | 测评标准 | 实地考察点位及标准 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ-1 建设 具有 强大 生命 力和 创造 力的 社会 主义 精神 文明 | Ⅱ-1 文明 培育 | Ⅲ-1 培育和践行社会主义核心价值观 | 1）加强社会主义核心价值观媒体宣传阐释，依托公共文化设施和宣传文化阵地开展社会主义核心价值观教育； | 新时代文明实践中心（所、站）、城市规划馆、图书馆、文化馆、博物馆、纪念馆、科技馆、少年宫、爱国主义教育基地、青少年课外活动中心： 在显著位置宣传展示核心价值观。 | 县委宣传部 | 县文旅局 县教体局 县民政局 各镇（街道） | 每年8月30日 |
|  |  |  | 2）广泛开展文明礼仪线下线上教育引导，运用升国旗仪式、成人仪式、入党入团入队仪式等传播主流价值，把社会主义核心价值观要求体现到市民公约、村规民约、学生守则、行业规范等规范守则中，具象化分众化开展规范守则教育实践活动，把社会主义核心价值观贯彻落实到县（市）执法、司法、普法和依法治理的各个方面。 | 社区： 在显著位置展示市民公约。 | 县委宣传部 | 县教体局 各窗口单位 各镇（街道） | 每年8月30日 |
|  |  |  |  | 窗口单位： 在显著位置展示行业规范。 |  |  | 每年8月30日 |
|  |  |  |  | 乡镇、行政村： 在显著位置展示村规民约。 |  |  | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-2 深化精神文明教育 | 1）运用媒体宣传阐释，用好宣传文化阵地，开展相关主题活动，制作刊播公益广告，大力倡导文明健康绿色环保生活方式，教育引导群众养成注意个人卫生、科学佩戴口罩、勤洗手常通风、保持社交距离、使用公筷公勺等文明习惯； | 景区景点入口处和售票窗口前，商场超市收银台前，医院挂号、收费、取药窗口前，交通场站（县火车站、长途汽车站、码头、汽车总站）进站口处和售票窗口前，公共文化设施入口处： 设有“保持一米线距离”提示牌或地面设有“一米线”提示标识。 | 县委宣传部 | 县文旅局 县经贸局 县交通运输局 县卫健局 县市场监管局 | 每年8月30日 |
|  |  |  |  | 宾馆饭店： 餐厅餐桌上提供公筷或公勺。 | 县委宣传部 | 县市场监管局 | 每年8月30日 |
|  |  |  | 2）加强劳动创造幸福主题宣传教育，开展“光盘行动”和“反对浪费、崇尚节约”等文明行动，形成制止餐饮浪费长效机制。 | 宾馆饭店： 有“节俭养德”或“文明餐桌”或“光盘行动”或“反对浪费”的温馨提示。 | 县委宣传部 | 县委宣传部 县市场监管局 | 每年 8月30日 |
| Ⅰ-1 建设 具有 强大 生命 力和 创造 力的 社会 主义 精神 文明 | Ⅱ-1 文明 培育 | Ⅲ-3 推进文明旅游工作 | 各类媒体做好文明旅游正面引导与反面曝光，车站、码头、旅游集散中心营造文明旅游的浓厚氛围，主要景点、景区开展文明告知、文明提醒、文明规劝，培育创建文明旅游示范单位，治理规范旅游市场秩序。 | 交通场站（县火车站、长途汽车站、码头、汽车总站）、旅游集散中心： 在显著位置张贴、摆放文明旅游宣传资料。 | 县文旅局 | 县文旅局 | 每年 8月30日 |
|  |  |  |  | 出入境办证大厅、出境口岸： 在显著位置张贴、摆放文明出境游宣传资料。 | 县公安局 | 县公安局 | 每年8月30日 |
|  |  |  |  | 公园、景区景点： 运用多种形式开展文明告知、文明提醒、文明规劝。 | 县文旅局 | 县文旅局 县住建局 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-4 提高文明交通素质 | 车辆、行人各行其道，无违反交通信号通行、逆行、行人非机动车不按规定横过道路现象，乘客排队候车（船）或依次上下车（船），有交通信号灯的人行横道前机动车主动礼让遵守交通规则通行的行人，没有交通信号灯的人行横道前机动车主动礼让行人，实行电动自行车登记上牌管理。 | 主次干道、商业大街： ①车辆、行人各行其道； ②无行人乱穿马路、翻越隔离栏现象； ③无机动车、非机动车逆行现象。 | 县交警大队 | 县交警大队 | 每年8月30日 |
|  |  |  |  | 主要交通路口（交通人流高峰期）： ①车辆、行人各行其道； ②无闯红灯、乱穿马路现象； ③无机动车、非机动车逆行现象。 | 县交警大队 | 县交警大队 | 每年8月30日 |
|  |  |  |  | 公交车站、交通场站（县火车站、长途汽车站、码头、汽车总站）： ①乘客排队候车（候船）或依次上下车（船）； ②无拥挤、争抢座位等现象。 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 每年8月30日 |
|  |  |  |  | 主要交通路口（交通人流高峰期），主次干道、商业大街： 有交通信号灯的人行横道前机动车主动礼让遵守交通规则通行的行人，没有交通信号灯的人行横道前机动车主动礼让行人。 | 县交警大队 | 县交警大队 | 每年8月30日 |
|  |  |  |  | 主次干道、商业大街、背街小巷、社区（小区）： 电动自行车上有牌照。 | 县交警大队 | 县交警大队 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-1 建设 具有 强大 生命 力和 创造 力的 社会 主义 精神 文明 | Ⅱ-1 文明 培育 | Ⅲ-5 选树宣传先进模范 | 发动群众推选道德模范、身边好人等先进模范，建立健全帮扶礼遇制度，各类媒体广泛宣传道德模范、身边好人等先进模范事迹精神，运用宣讲报告、公益广告、专题展览等形式广泛开展先进模范学习宣传活动。 | 城市规划馆、图书馆、文化馆、博物馆、纪念馆、科技馆、少年宫（不少于3类场所）： 设有道德模范等先进模范事迹专题展览。 | 县委宣传部 | 县委宣传部 县文旅局 县教体局 县科协 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-6 制作刊播展示公益广告 | 坚持思想性、艺术性、观赏性、耐久性相结合，设计制作与城市景观相融合、与城市历史文化相承接、与市民接受方式和欣赏习惯相契合的公益广告，在社会公共场所、公共交通工具、建筑工地围挡等显著位置刊播展示，把社会主义核心价值观和文明风尚有机融入各类生活场景。 | 主次干道、商业大街、公共广场、公园、景区景点、学校、医院、社区（小区）、新时代文明实践中心（所、站）、公共文化设施、商场超市、农贸（集贸、批发）市场、宾馆饭店、政务大厅、银行网点、（邮政、移动、电信、联通）营业厅、公交车站、交通场站（县火车站、长途汽车站、码头、汽车总站）等公共场所: ①主要街道每隔200米至少有1处能够看到的公益广告，每2个公交车站设有不少于1处公益广告，学校、医院、社区（小区）、新时代文明实践中心（所、站）、宾馆饭店、银行网点、（邮政、移动、电信、联通）营业厅显著位置展示不少于1处公益广告，商场超市、农贸（集贸、批发）市场在显著位置展示不少于1处诚信建设公益广告； ②省级以上文明社区、政务大厅、公共文化设施、广场公园、景区景点、交通场站（县火车站、长途汽车站、码头、汽车总站）显著位置有公益广告景观小品； ③公益广告有统一规划设计，内容、色调与周围的城市景观风貌相融合。 | 县委宣传部 | 县委宣传部 县市场监管局 县住建局 县卫健局 县交通运输局 县教体局 县文旅局 县行政审批服务局 各窗口单位 各镇（街道） | 每年8月30日 |
| Ⅰ-1 建设 具有 强大 生命 力和 创造 力的 社会 主义 精神 文明 | Ⅱ-1 文明培育 | Ⅲ-6 制作刊播展示公益广告 | 坚持思想性、艺术性、观赏性、耐久性相结合，设计制作与城市景观相融合、与城市历史文化相承接、与市民接受方式和欣赏习惯相契合的公益广告，在社会公共场所、公共交通工具、建筑工地围挡等显著位置刊播展示，把社会主义核心价值观和文明风尚有机融入各类生活场景。 | 建筑工地围挡： ①公益广告展示面积不少于建筑工地围挡墙体面积的30%，文字类公益广告留白处算入公益广告展示面积； ②公益广告有统一规划设计，内容、色调与周围的城市景观风貌相融合。 | 县住建局 | 县住建局 | 每年8月30日 |
|  |  |  |  | 公交车： 在车身或车厢内展示不少于1处公益广告。 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-7 强化公共文明引导 | 1）公共场所文明有序，无争吵谩骂、使用低俗语言、乱扔杂物、随地吐痰、打喷嚏咳嗽不掩口鼻、损坏公共设施、占用和堵塞消防通道、不文明养宠及其他不文明行为，公共交通工具上乘客为老、弱、病、残、孕及怀抱婴儿者主动让座，人际关系融洽，友善对待他人，耐心热情回答陌生人的询问； | 主次干道、商业大街、背街小巷、公共广场、公园、景区景点、公交车、公交车站、医院、社区（小区）、城乡接合部、交通场站（县火车站、长途汽车站、码头、汽车总站）及周边、城市商贸综合体和综合写字楼及周边、商场超市及周边、学校及周边、农贸（集贸、批发）市场及周边： ①无争吵谩骂、使用低俗语言现象； ②无乱扔杂物、车窗抛物现象； ③无随地吐痰、打喷嚏咳嗽不掩口鼻现象； ④无损坏公共设施现象； ⑤无占用和堵塞消防通道现象； ⑥无不文明养宠现象； ⑦无躺卧公共座椅现象； ⑧有序排队，保持适当距离，无插队现象。 | 县住建局 | 县市场监管局 县住建局 县卫健局 县交通运输局 县教体局 县文旅局 县行政审批服务局 各窗口单位 各镇（街道） | 每年8月30日 |
| Ⅰ-1 建设 具有 强大 生命 力和 创造 力的 社会 主义 精神 文明 | Ⅱ-1 文明培育 | Ⅲ-7 强化公共文明引导 |  | 公共图书馆、公共博物馆（非文物建筑及遗址类）、公共美术馆、文化馆、纪念馆、科技馆等公共文化设施（不少于3类，其中必须包括公共图书馆和文化馆）： ①有序排队入场，保持适当距离，无插队现象； ②无争吵谩骂、使用低俗语言、大声喧哗现象； ③无乱扔垃圾、随地吐痰、打喷嚏咳嗽不掩口鼻现象。 | 县文旅局 | 县文旅局 | 每年8月30日 |
|  |  |  |  | 公交车： 乘客为老、弱、病、残、孕及怀抱婴儿者主动让座。 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 每年8月30日 |
|  |  |  |  | 社区（小区）： 居民友善对待外来人员，耐心热情回答他人的询问。 | 各镇（街道） | 各镇（街道） | 每年8月30日 |
|  |  |  | 2）城市无烟草广告，室内公共场所、工作场所和公共交通工具有明显禁烟标识，非吸烟区没有吸烟现象，党政机关、医疗卫生机构、学校实现室内全面禁烟。 | 政务大厅、宾馆饭店、商场超市、农贸（集贸、批发）市场、公共文化设施、学校、医院、交通场站（县火车站、长途汽车站、码头、汽车总站）、公交车、银行网点、（邮政、移动、电信、联通）营业厅： ①有明显禁烟标识； ②非吸烟区没有吸烟现象； ③学校、医院室内全面禁烟、没有吸烟现象。 | 县卫健局 | 县市场监管局 县住建局 县卫健局 县交通运输局 县教体局 县文旅局 县行政审批服务局 各窗口单位 各镇（街道） | 每年8月30日 |
|  | Ⅱ-2 文明实践 | Ⅲ-8 加强基层基础工作 | 建设新时代文明实践中心，乡镇（街道）建设新时代文明实践所，行政村（社区）建设新时代文明实践站，成立县级志愿服务促进中心，组织开展形式多样的文明实践活动，落实好学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等工作任务。 | 新时代文明实践中心、乡镇（街道）新时代文明实践所、行政村（社区）新时代文明实践站： ①有规范的工作制度和组织架构； ②具备开展理论宣讲、市民教育、文化活动、科普宣传、健身活动等文明实践活动的设备条件； ③正常向群众开放。 | 县委宣传部 | 县委宣传部 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-1 建设 具有 强大 生命 力和 创造 力的 社会 主义 精神 文明 | Ⅱ-2 文明实践 | Ⅲ-9 发展志愿服务事业 | 以社区、公共文化设施、景区景点、医院、交通场站、政务大厅和新时代文明实践中心（所、站）为重点，建立有人员、有项目、有管理的志愿服务站点。 | 社区、城市规划馆、图书馆、文化馆、博物馆、纪念馆、科技馆、少年宫、景区景点、医院、交通场站（县火车站、长途汽车站、码头、汽车总站）、政务大厅、新时代文明实践中心（所、站）： 建有志愿服务站点，能够正常提供服务。 | 县委宣传部 | 县委文明办 县交通运输局 县科协 县教体局 县文旅局 县行政审批服务局 | 每年8月30日 |
|  | Ⅱ-3 文明创建 | Ⅲ-10 深化文明村镇创建 | 因地制宜开展农村户外公益广告宣传，农村无争吵谩骂、使用低俗语言、乱扔杂物、随地吐痰、损坏公共设施、打喷嚏咳嗽不掩口鼻等不文明行为，农村环境干净整洁、管理规范有序、无明显脏乱差现象、无露天焚烧秸秆落叶现象。 | 位于建成区之外的乡镇、街道： ①环境卫生干净整洁，垃圾清运及时、分类收集； ②无违章停车（机动车、非机动车）现象（城市管理部门在人行道、非机动车道、机动车道旁统一划线，机动车、非机动车在线内停放，且不影响正常交通，这种情况不算作违章停车）； ③无占道经营现象（城市管理部门在商铺门前统一划线，商铺在线内出店摆摊经营，且不影响居民日常生活和正常交通，这种情况不算作占道经营）； ④无小广告乱张贴现象； ⑤无争吵谩骂、使用低俗语言现象； ⑥无乱扔杂物、随地吐痰、打喷嚏咳嗽不掩口鼻现象； ⑦无损坏公共设施现象； ⑧公共卫生间保洁及时，无明显异味； ⑨无露天焚烧秸秆落叶现象； ⑩主要街道每隔200米至少有1处能够看到的公益广告。 位于建成区之外的行政村、社区： ①无明显垃圾堆积、环境脏乱、道路坑洼； ②无争吵谩骂、使用低俗语言现象； ③无乱扔杂物、随地吐痰、打喷嚏咳嗽不掩口鼻现象； ④无损坏公共设施现象； ⑤村居内公厕为卫生厕所或无害化厕所； ⑥无露天焚烧秸秆落叶现象。 | 各镇(街道) | 各镇（街道） | 每年8月30日 |
| Ⅰ-1 建设 具有 强大 生命 力和 创造 力的 社会 主义 精神 文明 | Ⅱ-3 文明创建 | Ⅲ-11 深化文明校园创建 | 校园门前交通秩序良好，校园及周边环境干净整洁，校园显著位置展示社会主义核心价值观。 | 中小学: ①校园门前交通秩序良好； ②有反映文明校园创建工作安排和落实情况的文字、图片资 料展示； ③有反映文明校园创建、校风校训、校园文化的宣传标语、 展板、文化墙等载体 (每个方面至少有１处). 校园周边２００米内； ④无互联网上网服务营业场所 (经营性网吧)； ⑤无酒吧、歌厅、舞厅、卡拉 OK 厅、电子游戏厅、游艺 厅、台球厅等营业性娱乐场所； ⑥无非法行医或以人流、性病治疗业务为主的诊所； ⑦无从事非法经营活动的游商和无证照摊点； ⑧无烟、酒、彩票销售网点,无 “三无食品”,无恐怖、迷 信、低俗、色情的玩具、文具、饰品和出版物销售。 | 县教体局 | 县教体局 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-2 诚信守法的市场环境 | Ⅱ-4 文明诚信服务 | Ⅲ-12 执法监管部门和窗口服务单位提供文明优质服务 | 从业人员文明用语、礼貌待人、规范服务，有效整治门难进、脸难看、事难办等突出问题，无吃拿卡要、慵懒散拖现象。 | 政务大厅、医院、商场超市、农贸（集贸、批发）市场、宾馆、银行网点、（邮政、移动、电信、联通）营业厅、公交车、交通场站（县火车站、长途汽车站、码头、汽车总站）： ①从业人员文明用语，礼貌待人，规范服务； ②无门难进、脸难看、事难办等突出问题，无慵懒散拖现象。 | 各窗口单位 | 各窗口单位 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-3 健康 向上 的人 文环 境 | Ⅱ-5 公共文化服务 | Ⅲ-13 推进文化事业发展 | 根据国家基本公共文化服务指导标准，制定与本地经济社会发展水平相适应的地方标准，财政公共文化投入与地方经济社会发展水平相适应，推进城乡公共文化服务体系一体建设，实施文化惠民工程，推动公共文化数字化建设，有达到部颁三级以上标准的图书馆、文化馆，建成图书馆总分馆制、文化馆总分馆制。 | 公共图书馆、公共博物馆 (非文物建筑及遗址类)、公共美 术馆、文化馆、科技馆等公共文化设施 (不少于３类,其中 必须包括公共图书馆和文化馆)以及纪念馆、爱国主义教育 示范基地: ①免费开放； ②基本服务项目健全； ③公益性文化设施在显著位置公示服务项目、开放时间以及 免费开放的详细情况.若有收费项目,列出收费项目内容和 收费标准。 | 县文旅局 | 县文旅局 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-14 加强文化服务供给 | 1）完善公共文化设施免费开放的保障机制，公共图书馆、公共博物馆（非文物建筑及遗址类）、公共美术馆、文化馆、纪念馆、科技馆等免费开放、基本服务项目健全； |  |  |  | 每年8月30日 |
|  |  |  | 2）开展全民阅读活动，支持实体书店发展，开展全民健身活动，经常参加体育锻炼人数占比≥37.2%，中小学生每天校内体育活动时间≥1小时。 | 建成区内的大型书城、连锁书店、专业书店等实体书店： ①所售书籍内容健康向上； ②室内环境整洁、井然有序。 | 县文旅局 | 县文旅局 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-15 完善基层文化设施 | 城乡社区均建有全民健身场地设施且设施状况良好，新建居住区和社区人均室外体育用地面积≥0.3平方米、人均室内体育用地建筑面积≥0.1平方米，人均体育场地面积≥2.3平方米或逐年提升。 | 社区（小区）： ①建有全民健身场地设施； ②设施状况良好。 | 县住建局 | 县住建局 县教体局 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-4 和谐 宜居 的生 活境 | Ⅱ-6 城市运行管理 | Ⅲ-16 加强无障碍设施建设 | 1）主次干道、商业大街人行道在路口、出入口设有缘石坡道，政务、文化、商业、医疗、交通等公共建筑及设施、新建居住建筑及居住区设置并标明无障碍设施； | 主次干道、商业大街： 人行道在路口、出入口设有缘石坡道。 | 县住建局 | 县住建局 | 每年8月30日 |
|  |  |  |  | 政务大厅、商场超市、宾馆饭店、公共文化设施、新建社区（小区）、医院、交通场站（县火车站、长途汽车站、码头、汽车总站）： 设有轮椅通道、扶手或缘石坡道等无障碍设施，无障碍标识明显，设施管理、使用情况良好。 | 县住建局 | 县文旅局 县卫健局 县经贸局 县交通运输局 县行政审批服务局 | 每年8月30日 |
|  |  |  | 2）城乡公共卫生间有必要的无障碍设施，设置方便残疾人、老年人、伤病人或孕妇儿童使用的带扶手的坐便器或蹲便器，车站、政务大厅、医院、景区景点、大型商场设有无障碍卫生间和母婴室，符合有关标准规范且能够正常使用。 | 城乡公共卫生间： ①设有轮椅通道、扶手或缘石坡道等无障碍设施； ②至少有1个方便残疾人、老年人、伤病人或孕妇儿童使用的带扶手的坐便器或蹲便器。 | 县住建局 | 县住建局 | 每年8月30日 |
|  |  |  |  | 县火车站、长途汽车站、码头、政务大厅、医院、景区景点、大型商场： ①设有无障碍卫生间； ②设有母婴室； ③无障碍卫生间、母婴室管理、使用情况良好。 | 县住建局 | 县火车站 县文旅局 县卫健局 县经贸局 县交通运输局 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-4 和谐 宜居 的生 活环 境 | Ⅱ-7 城市市容市貌 | Ⅲ-17 建设优美环境 | 1）城市道路整体清洁，路面呈本色，人行道、路缘石、交通护栏、隔离墩、绿化隔离带保持干净； | 主次干道、商业大街： ①道路整体清洁，路面呈本色； ②人行道、路缘石、交通护栏、隔离墩、绿化隔离带保持干净。 | 县住建局 | 县住建局 | 每年8月30日 |
|  |  |  | 2）城市公共场所无积存垃圾、纸屑、烟蒂、污物现象，无乱张贴乱涂写乱刻画现象，建筑物外立面整体干净、无大面积破损污损，垃圾收集站、垃圾转运站、公共卫生间设施干净，周围无垃圾污水污迹、无明显异味，推进生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理。 | 主次干道、商业大街、背街小巷、公共广场、公园、景区景点、公交车、公交车站、医院、社区（小区）、城乡接合部、交通场站（县火车站、长途汽车站、码头、汽车总站）及周边、城市商贸综合体和综合写字楼及周边、商场超市及周边、农贸（集贸、批发）市场及周边： ①垃圾清运及时、分类收集，无积存垃圾、纸屑、烟蒂、污物现象； ②无乱张贴乱涂写乱刻画现象； ③建筑物外立面整体干净、无大面积破损污损； ④垃圾收集站、垃圾转运站、公共卫生间设施干净，周围无垃圾污水污迹、无明显异味。 | 县住建局 | 县住建局 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-18 保持城市整洁 | 城市道路路面硬化、排水设施完善，人行步道连续通畅、铺装平整、无松动缺失、无泥土裸露，行人过街、机非分离、人车分离等安全设施配置完整，道路交通护栏、隔离墩无空缺、损坏、移位，交通信号灯、标志标线等交通管理设施设置规范，各种空中缆线整齐规范、无乱拉乱设。 | 主次干道、商业大街、背街小巷： ①道路路面硬化、排水设施完善，无明显坑洼不平和路面积水； ②人行步道连续通畅、铺装平整，无松动缺失，无泥土裸露； ③主次干道、商业大街行人过街、机非分离、人车分离等安全设施配置完整，道路交通护栏、隔离墩无空缺、损坏、移位； ④交通信号灯、标志标线等交通管理设施设置规范。 | 县住建局 | 县住建局 县交警大队 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-4 和谐 宜居 的生 活环 境 | Ⅱ-7 城市市容市貌 | Ⅲ-18 保持城市整洁 | 城市道路路面硬化、排水设施完善，人行步道连续通畅、铺装平整、无松动缺失、无泥土裸露，行人过街、机非分离、人车分离等安全设施配置完整，道路交通护栏、隔离墩无空缺、损坏、移位，交通信号灯、标志标线等交通管理设施设置规范，各种空中缆线整齐规范、无乱拉乱设。 | 主次干道、商业大街、背街小巷、公共广场、公园、景区景点、公交车、公交车站、医院、社区（小区）、城乡接合部、交通场站（县火车站、长途汽车站、码头、汽车总站）及周边、城市商贸综合体和综合写字楼及周边、商场超市及周边、农贸（集贸、批发）市场及周边： ①各种空中缆线整齐规范、无乱拉乱设、飞线充电现象； ②广告设施和招牌高度、大小符合标准。 | 县住建局 | 县住建局 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-19 打造优良秩序 | 1）社会用语用字文明规范，地名管理使用规范有序，机动车、非机动车有序规范停放、不占用绿化带、不影响行人通行，共享单车文明使用、规范停放，城市公共场所无占道经营、乱搭乱建现象，无流浪乞讨人员滋扰他人、扰乱社会秩序现象； | 主次干道、商业大街、背街小巷、公共广场、公园、景区景点、公交车、公交车站、医院、社区（小区）、城乡接合部、交通场站（县火车站、长途汽车站、码头、汽车总站）及周边、城市商贸综合体和综合写字楼及周边、商场超市及周边、农贸（集贸、批发）市场及周边： ①机动车、非机动车有序规范停放、不占用绿化带、不影响行人通行，共享单车文明使用、规范停放（城市管理部门在人行道、非机动车道、机动车道旁统一划线，机动车、非机动车、共享单车在线内停放，且不影响正常交通，这种情况不算作违章停车）； ②无占道经营现象（城市管理部门在商铺门前统一划线，商铺在线内出店摆摊经营，且不影响居民日常生活和正常交通，这种情况不算作占道经营）； ③无乱搭乱建现象； ④无流浪乞讨人员滋扰他人、扰乱社会秩序现象。 | 县住建局 | 县住建局 县文旅局 县卫健局 县经贸局 县民政局 县交通运输局 各镇（街道） | 每年8月30日 |
| Ⅰ-4 和谐 宜居 的生 活环 境 | Ⅱ-7 城市市容市貌 | Ⅲ-19 打造优良秩序 | 2）做好对马路市场、流动商贩的规范化治理、合理化疏导、人性化管理，公路、铁路、河湖沿线和城市商贸综合体、综合写字楼、背街小巷、农贸（集贸、批发）市场、沿街餐饮店、交通场站、城乡接合部等重点部位及周边区域无脏乱差现象。 | 马路市场、流动商贩： ①城市管理部门在不影响居民日常生活和正常交通情况下划定区域，商贩在划定区域内规范经营，经营设施摆放整齐； ②环境卫生干净整洁，垃圾清运及时，经营结束后场地无垃圾油污。 | 县住建局 | 县住建局 | 每年8月30日 |
|  |  |  |  | 建成区到乡镇的公路、铁路（河道）沿线： 无明显垃圾堆积、环境脏乱、道路坑洼、面源污染现象。 | 各镇(街道) | 各镇（街道） | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-20 加强社区治理 | 1）加强城乡社区治理和服务体系建设，健全城乡社区综合服务设施网络，构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的基层管理服务平台，建设包括便民市场、运动场地、文化活动中心、社区服务中心、医疗服务机构在内的15分钟生活圈，加快推进老旧小区改造，完善小区配套基础设施、公共服务设施； 2）社区（小区）环境绿化美化，卫生状况良好、无脏乱差现象，路面硬化平整，排水设施完善、无明显坑洼积水，停车规范有序，楼门内干净整洁，楼道无堵塞，墙面、玻璃无污秽破损、小广告乱张贴乱涂画，照明灯完好。 | 社区（小区）： ①环境绿化美化，卫生状况良好； ②路面硬化平整，排水设施完善、无明显坑洼积水； ③停车规范有序，无乱停乱放、堵塞小区道路和楼道现象； ④生活垃圾定点投放、分类投放，有分类垃圾箱（桶）或垃圾分类投放点，垃圾房、箱（桶）完好、整洁； ⑤楼门内干净整洁，楼道无堵塞(居民门前鞋柜(边柜)整齐规范且不影响正常通行和消防安全，不算作堵塞楼道)，墙面、玻璃无污秽破损、无小广告乱张贴乱涂画，照明灯完好； ⑥形成包括便民市场、运动场地、文化活动中心、社区服务中心、医疗服务机构在内的15分钟生活圈。 | 各镇(街道) | 各镇（街道） | 每年8月30日 |
| Ⅰ-4 和谐 宜居 的生 活环 境 | Ⅱ-8 健康中国建设 | Ⅲ-21 保障人民健康 | 完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，深入推进爱国卫生运动，依托本地医疗卫生服务机构和宣传文化阵地普及卫生健康知识、传染病防控和应急救护知识。 | 医院、公共文化设施、新时代文明实践中心（所、站）： 在显著位置设置普及卫生健康知识、传染病防控和应急救护知识宣传栏。 | 县卫健局 | 县卫健局 县委文明办 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-5 安全 稳定 的社 会环 境 | Ⅱ-9 公共安全体系建设 | Ⅲ-22 加强公共安全保障 | 1）加强社会治安防控体系建设，加强消防安全防控体系建设，完善公共安全视频监控建设联网应用，社会面、重点单位及社区物防、技防、人防水平符合安全要求，加强县乡村应急管理和消防安全体系建设； | 政务大厅、医院、社区（小区）、交通场站（县火车站、长途汽车站、码头、汽车总站）及周边、城市商贸综合体和综合写字楼及周边、商场超市及周边、农贸（集贸、批发）市场及周边： 有符合标准的消防设施。 | 县应急管理局 县消防大队 | 县应急管理局县公安局 县住建局 县消防大队 | 每年8月30日 |
|  |  |  | 2）加强城市生命线系统建设，推进海绵城市、韧性城市建设，建（构）筑物及依附于建（构）筑物的玻璃幕墙、展板等安全牢固、完好无损，户外广告设施和招牌设置牢固可靠，窨井盖完好率≥98%，年度“生命线”事故数逐年下降。 | 主次干道、商业大街、背街小巷、公共广场、公园、景区景点、公交车、公交车站、医院、社区（小区）、城乡接合部、交通场站（县火车站、长途汽车站、码头、汽车总站）及周边、城市商贸综合体和综合写字楼及周边、商场超市及周边、农贸（集贸、批发）市场及周边： ①建（构）筑物及依附于建（构）筑物的玻璃幕墙、展板等安全牢固、完好无损； ②户外广告设施和招牌设置牢固可靠。 | 县住建局 | 县住建局 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-23 加强食品药品安全监管 | 提高食品药品安全保障水平，农贸（集贸、批发）市场不出售过期、变质、伪劣食品，实行生熟分开、干湿分离，独立设置活禽售卖宰杀区域或无活禽宰杀现象，无违规售卖野生动物现象，农产品质量安全监测合格率≥98%，食品药品安全事件及时查处，无漏报、瞒报情况。 | 商场超市、农贸（集贸、批发）市场： ①无过期、变质、伪劣食品，实行生熟分开、干湿分离； ②农贸（集贸、批发）市场独立设置活禽售卖宰杀区域或无活禽宰杀； ③农贸（集贸、批发）市场无违规售卖野生动物现象。 | 县市场监管局 | 县市场监管局 县农业农村局 市生态环境局西乡分局 县住建局 县林业局 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-6 有利于可持续发展的生态环境 | Ⅱ-10 环境管理与环境质量 | Ⅲ-24 加强城市河湖管理 | 分段分级河长湖长体系健全，依法划定河湖管理保护范围，加强河湖生态综合治理，持续推进河湖“清四乱”常态化规范化，无重大河湖四乱问题。 | 建成区内的河湖： 无乱占、乱采、乱堆、乱建现象。 | 县水利局 | 县水利局 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-7 长效常态的创建工作机制 | Ⅱ-11 群众支持 | Ⅲ-25 提高群众参与率和满意度 | 各类媒体深入宣传阐释精神文明创建活动，城乡公共场所广泛宣传展示精神文明创建内容。 | 社区（小区）、公共广场、主次干道、商业大街： 运用多种形式宣传展示精神文明创建内容。 | 县委宣传部 | 县委宣传部 各镇（街道） | 每年8月30日 |
| Ⅰ-8 促进 青少 年健 康成 长的 社会 文化 环境 | Ⅱ-12 学校教育 | Ⅲ-26 培育和践行社会主义核心价值观进教材、进课堂、进头脑。 |  | 中小学校： ①中小学校校园、教室有社会主义核心价值观宣传； ②学生熟知社会主义核心价值观的内容。 | 县教体局 | 县教体局 县委文明办 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-27 中小学校、幼儿园加强校园安全管理有实效。 |  | 中小学校、幼儿园： ①校园环境整洁、秩序良好，无学生餐饮食品卫生质量问题和其他安全隐患，无乱扔纸屑、垃圾，乱堆杂物等现象； ②有讲文明、讲卫生等方面的宣传提示、图片。 | 县教体局 | 县教体局 县公安局 县卫健局 县市场监管局 | 每年8月30日 |
|  | Ⅱ-13 家庭教育和社会教育 | Ⅲ-28 中小学校建立家长委员会,社区建立家长学校或 家庭教育指导服务站点。 |  | 社区： ①设有专属或共享的家长学校或家庭教育指导服务站点等家庭教育场所； ②家庭教育场所有管理制度,有工作记录； ③有开展家庭教育活动的文字、图片资料。 | 县教体局 | 县民政局 各镇（街道） |  |
| Ⅰ-8 促进 青少 年健 康成 长的 社会 文化 环境 | Ⅱ-13 家庭教育和社会教育 | Ⅲ-29 社区有未成年人开展文体活动的场所、设施和活动安排。 |  | 社区： ①文化活动中心 (站、室)等设有未成年人专属或共享的活动场所； ②未成年人专属或共享的活动场所有管理制度,有工作记录； ③有未成年人开展活动的文字、图片资料。 注:以社区服务设施现有情况、社区原始记录为考核依据,以社区居民群 众满意度为主要评价标准,不以悬挂牌子、建立该项工作的专门台账等为 考核要求。 | 县文旅局 | 县教体局 县委宣传部 |  |
|  |  | Ⅲ-30 有校外未成年人心理健康辅导站 (点),运用面 询、授课、电话、网络等多种形式开展教育引导。 |  | 未成年人心理健康辅导站 (点)： ①有专门的工作场地； ②有心理健康辅导人员名单； ③有心理咨询电话或网络咨询热线； ④有开展心理健康辅导等方面的工作记录。 | 县教体局 | 县教体局 |  |
|  |  | Ⅲ-31 校外教育活动导向正确、规范有序。 |  | 校外培训机构： ①有开展培训和活动的办学资质； ②培训和活动的管理规定中有价值导向方面的要求； ③场所环境符合安全条件； ④主流媒体无有关培训和活动内容导向方面的负面报道。 | 县教体局 | 县教体局 县委宣传部 |  |
|  | Ⅱ-13 营造良好的社会文化环境 | Ⅲ-32 定期开展预防未成年人网络沉迷宣传教育,加强 互联网上网服务营业场所管理,杜绝接纳未成年 人的违规经营行为,取缔 “黑网吧”。 |  | 互联网上网服务营业场所： ①在营业场所显著位置悬挂 «网络文化经营许可证»和营业执照； ②实名登记并查看身份证； ③显著位置设有未成年人禁入的警示牌； ④无未成年人上网现象。 | 县文旅局 | 县教体局 县公安局 |  |
|  |  | Ⅲ-33 本县 (市)主要新闻媒体、网络媒体和社会媒介 做好关爱保护未成年人健康成长的宣传。 |  | 公共广场、商业大街、城市干道： 运用户外广告、橱窗、展板、电子显示屏等形式,展示加强未成年人教育 保护、关心关爱未成年人,或其他有利于促进未成年人健康成长的公益广告。 | 县委宣传部 | 县委网信办 县融媒体中心 | 每年 8月30日 |

问卷调查部分

问卷调查以入户调查方式进行。测评组依据社区的居民住户分布图，按照随机等距原则抽选调查户，测评人员出示测评证件，调查户同意后，现场填写意见。其他人员一律不得干扰调查户。

| 测评 项目 | 指标 名称 | 测评内容 |  | 本地群众评价 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ-1 建设 具有 强大 生命 力和 创造 力的 社会 主义 精神 文明 | Ⅱ-1 文明培育 | Ⅲ-1 培育和践行社会主义核心价值观 |  | 对本县（市）宣传普及社会主义核心价值观效果的评价(不要求背诵)。 | 县委宣传部 | 县委宣传部 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-2 深化精神文明教育 |  | ①对本县（市）推广使用公筷公勺的知晓度； ②对本县（市）倡导勤俭节约、制止餐饮浪费工作效果的评价。 | 县委宣传部 | 县委宣传部 县市场监管局 | 每年8月30日 |
|  | Ⅱ-2 文明实践 | Ⅲ-3 加强基层基础工作 |  | 对本县（市）开展新时代文明实践活动的知晓度。 | 县委宣传部 | 县委文明办 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-4 提升服务能力水平 |  | 对本县（市）开展新时代文明实践活动的满意度。 | 县委宣传部 | 县委文明办 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-5 发展志愿服务事业 |  | ①身边的志愿服务活动氛围是否浓厚； ②对身边志愿服务活动效果的评价。 | 县委宣传部 | 县委宣传部 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-2 公平正义的法治环境 | Ⅱ-3 法治宣传教育 | Ⅲ-6 建设社会主义法治文化 |  | 是否参加过本县（市）组织的法治宣传教育活动。 | 县司法局 | 县司法局 | 8月30日 |
| Ⅰ-3 诚信守法的市场环境 | Ⅱ-4 诚信建设制度化 | Ⅲ-7 开展诚信缺失突出问题专项治理 |  | 对本县（市）诚信建设成效的评价。 | 县发改局 | 县委文明办 县委办 县政府办 县税务局 县应急管理局 县市场监管局 县住建局 县交通运输局 市生态环境西乡分局 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-4 健康向上的文化环境 | Ⅱ-5 文化产业 | Ⅲ-8 健全文化产业体系 |  | 对自身文化消费状况的评价。 | 县委宣传部 | 县委宣传部 县文旅局 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-5 和谐宜居的生活环境 | Ⅱ-6 城市市容市貌 | Ⅲ-9 加强社区治理 |  | ①对社区服务群众效果的评价； ②对社区15分钟便民生活圈的评价。 | 县住建局 | 县住建局 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-6 安全 稳定 的社 会环 境 | Ⅱ-7 公共安全体系建设 | Ⅲ-10 加强公共安全保障 |  | 对本县（市）社会治安和自身安全感的评价。 | 县公安局 | 县公安局 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-11 加强食品药品安全监管 |  | 对本县（市）食品药品安全状况的评价。 | 县市场监管局 | 县市场监管局 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-12 维护社会安定 |  | 对本县（市）打击“黄赌毒”效果的评价。 | 县公安局 | 县公安局 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-7 有利于可持续发展的生态环境 | Ⅱ-8 环境管理与环境质量 | Ⅲ-13 树立绿色环保观念 |  | 对本县（市）倡导简约适度、绿色低碳的生活方式的知晓度。 | 市生态环境西乡分局 | 市生态环境西乡分局 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-8 长效常态的创建工作机制 | Ⅱ-9 群众支持 | Ⅲ-14 提高群众参与率和满意度 | 创建活动群众参与率＞95% | ①对本县（市）开展文明城市创建活动的知晓度； ②是否参与过本县（市）组织开展的精神文明创建活动。 | 县委文明办 | 县委文明办 | 每年8月30日 |
|  |  |  | 创建活动群众满意度＞90% | 对本县（市）开展文明城市创建活动成效的满意度。 | 县委文明办 | 县委文明办 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-9 促进青少年健康成长的社会文化环境 | Ⅱ-10 思想道德教育实践活动 | Ⅲ-15 广泛开展学雷锋志愿服务活动，参与新时代文明实践中心建设。 |  | 是否参加过学雷锋志愿服务活动。 | 县委宣传部 | 县教体局 | 每年8月30日 |
|  | Ⅱ-11 学校教育 | Ⅲ-16 中小学思政课落实好、效果好，学校共青团、少先队组织健全、工作开展好。 |  | ①中小学思政课和共青团、少先队活动是否有减少课时或被占用的现象； ②是否参加过学校共青团、少先队活动。 | 县教体局 | 县教体局 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-17 中小学校加强师德师风建设有具体方案、有实际效果。 |  | ①对教师师德和师风的评价； ②中小学校是否有教师“课上不讲，课后补习讲”的现象。 | 县教体局 | 县教体局 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-18 实施《国家学生体质健康标准》，落实体育课程设置和课时安排要求。 |  | ①中小学体育课、体育大课间是否有安排； ②体育课是否有减少课时或被占用的现象。 | 县教体局 | 县教体局 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-19 中小学校开齐开足美育课程，有课时安排、有工作落实。 |  | ①中小学校音乐、美术等艺术教育课是否有安排； ②音乐、美术等艺术教育课是否有减少课时或被占用现象。 | 县教体局 | 县教体局 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-20 中小学校、幼儿园加强校园安全管理有具体方案，有实际效果。 |  | ①对学校安全状况的评价； ②学校是否存在霸凌现象。 | 县教体局 | 县教体局 | 每年8月30日 |
| Ⅰ-9 促进 青少 年健 康成 长的 社会 文化 环境 | Ⅱ-12 家庭教育和社会教育 | Ⅲ-21 社区有未成年人开展文体活动的场所、设施和活动安排。 |  | ①所在社区是否有未成年人活动场所； ②所在社区是否组织过面向未成年人的活动。 | 各镇（街道） | 各镇（街道） | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-22 爱国主义教育基地和公益性文化设施免费接纳未成年人参观学习有安排、有效果。 |  | 是否到过本地爱国主义教育基地和公益性文化设施参观学习。 | 县委宣传部 | 县委文明办 县文旅局 | 每年8月30日 |
|  | Ⅱ-13 营造良好社会文化环境 | Ⅲ-23 切实抓好县级青少年活动中心、市级示范性综合实践基地、研学实践教育基地（营地）、“青年之家”综合服务平台等青少年校外活动场所建设、管理、使用工作。 |  | 是否到本地的青少年校外活动场所参加过文体、娱乐、科技或其他参观学习活动。 | 县教体局 | 县教体局 团县委 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-24 定期开展预防未成年人网络沉迷宣传教育，加强互联网上网服务营业场所管理，杜绝接纳未成年人的违规经营行为，取缔“黑网吧”。 |  | 对本县（市）网吧管理的评价。 | 县文旅局 | 县文旅局 | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-25 整治中小学校周边环境常态化、效果实。 |  | ①对学校周边社会文化环境的评价； ②学校周边是否存在涉校治安问题。 | 县教体局 | 县教体局 县公安局 县市场监管局 县文旅局 县卫健局 各镇（街道） | 每年8月30日 |
|  |  | Ⅲ-26 本县（市）主要新闻媒体、网络媒体和社会媒介做好关爱保护未成年人健康成长的宣传。 |  | 对本县（市）开展未成年人教育保护宣传工作的评价。 | 县教体局 | 县教体局 县委宣传部 县融媒体中心 | 每年8月30日 |

负面清单部分

| 领 域 | 项 目 | 惩戒办法 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建设具有强大生命力和创造力的社会主义精神文明 | 1.党委“两手抓、两手都要硬”责任意识不强，精神文明建设严重滑坡，发生重大意识形态问题。 | 省级文明城市取消荣誉称号。 提名城市取消提名资格和参评资格。 | 县委宣传部 | 县委宣传部 | 每年 8月 30日 |
| 二、廉洁高效的政务环境 | 2.党委政府一把手严重违纪或违法犯罪。 | 省级文明城市停止资格1年，年度测评成绩罚3分。 提名城市年度测评成绩罚3分；表彰年发生的，取消参评资格。 | 县纪委监委 | 县纪委监委 | 每年 8月 30日 |
|  | 3.党委政府班子其他成员3人以上（含3人）严重违纪或违法犯罪。 | 省级文明城市停止资格1年。年度测评成绩罚3分。 提名城市年度测评成绩罚3分；表彰年发生的，取消参评资格。 | 县纪委监委 | 县纪委监委 | 每年 8月 30日 |
|  | 4.党委政府班子其他成员2人严重违纪或违法犯罪。 | 年度测评成绩罚2分。 | 县纪委监委 | 县纪委监委 | 每年 8月 30日 |
|  | 5.党委政府班子其他成员1人严重违纪或违法犯罪。 | 年度测评成绩罚1分。 | 县纪委监委 | 县纪委监委 | 每年 8月 30日 |
| 三、公平正义的法治环境 | 6.发生侵害劳动者合法权益，造成严重不良社会影响的案件。 | 年度测评成绩罚2分。 | 县人社局 | 县人社局 | 每年 8月 30日 |
| 三、公平正义的法治环境 | 7.发生侵害老年人、妇女、未成年人、残疾人合法权益的恶性案件。 | 年度测评成绩罚2分。 | 县民政局 县妇联 县教体局 县残联 | 县民政局 县妇联 县教体局 县残联 | 每年 8月 30日 |
|  | 8.发生侵害消费者合法权益的重大违法案件或重大消费安全事件。 | 年度测评成绩罚2分。 | 县市场监管局 | 县市场监管局 | 每年 8月 30日 |
|  | 9.对辖区内非法宗教活动和境外渗透活动打击不力，造成恶劣社会影响。 | 省级文明城市停止资格1年，年度测评成绩罚3分。 提名城市年度测评成绩罚3分；表彰年发生的，取消参评资格。 | 县民宗局 | 县民宗局 | 每年 8月 30日 |
| 四、诚信守法的市场环境 | 10.县级政府被列为失信被执行人。 | 省级文明城市停止资格1年，年度测评成绩罚3分。 提名城市年度测评成绩罚3分；表彰年发生的，取消参评资格。 | 县发改局 | 县发改局 | 每年 8月 30日 |
|  | 11.发生影响恶劣的侵犯知识产权事件。 | 年度测评成绩罚2分。 | 县文旅局 | 县文旅局 | 每年 8月 30日 |
|  | 12.存在集中性、区域性、输出性的制造、销售假冒伪劣产商品的窝点或市场。 | 年度测评成绩罚2分。 | 县市场监管局 | 县市场监管局 | 每年 8月 30日 |
|  | 13.存在集中性、区域性、普遍性从事非法金融活动单位和人员的市场。 | 年度测评成绩罚2分。 | 县公安局 | 县公安局 | 每年 8月 30日 |
|  | 14.发生重大走私贩私案件或存在窝藏和集中销售走私物品的窝点和市场。 | 年度测评成绩罚2分。 | 县公安局 | 县公安局 | 每年 8月 30日 |
| 五、健康向上的人文环境 | 15.因党委政府处置不当，发生严重影响民族团结的事件。 | 省级文明城市停止资格1年，年度测评成绩罚3分。 提名城市年度测评成绩罚3分；表彰年发生的，取消参评资格。 | 县民宗局 | 县民宗局 | 每年 8月 30日 |
|  | 16.发生重大文物违法案件、文物建筑火灾事故、盗窃盗掘文物案件、文物安全责任事故、不可移动文物大规模消失和严重破坏历史文化名城的布局、环境、历史风貌情况。 | 年度测评成绩罚2分。 | 县文旅局 | 县文旅局 县公安局 | 每年 8月 30日 |
| 六、安全稳定的社会环境 | 17.发生有全国影响的重大安全事故。 | 省级文明城市停止资格1年，年度测评成绩罚3分。 提名城市年度测评成绩罚3分；表彰年发生的，取消参评资格。 | 县应急管理局 | 县应急管理局 | 每年 8月 30日 |
|  | 18.发生有全国影响的重大农产品食品药品安全事件。 | 省级文明城市停止资格1年，年度测评成绩罚3分。 提名城市年度测评成绩罚3分；表彰年发生的，取消参评资格。 | 县市场监管局 | 县市场监管局 | 每年 8月 30日 |
|  | 19.发生危害国家安全和社会政治稳定的重大事件。 | 省级文明城市停止资格1年，年度测评成绩罚3分。 提名城市年度测评成绩罚3分；表彰年发生的，取消参评资格。 | 县公安局 | 县公安局 | 每年 8月 30日 |
|  | 20.发生影响恶劣或大面积的涉黄涉赌案件、“黑恶”案件。 | 省级文明城市停止资格1年，年度测评成绩罚3分。 提名城市年度测评成绩罚3分；表彰年发生的，取消参评资格。 | 县公安局 | 县公安局 | 每年 8月 30日 |
|  | 21.被列入国家禁毒委员会重点整治地区名单。 | 省级文明城市停止资格1年，年度测评成绩罚3分。 提名城市年度测评成绩罚3分；表彰年发生的，取消参评资格。 | 县公安局 | 县公安局 | 每年 8月 30日 |
| 六、安全稳定的社会环境 | 22.发生较大及以上级别群体性事件或个人极端暴力犯罪事件。 | 年度测评成绩罚2分。 | 县公安局 | 县公安局 | 每年 8月 30日 |
|  | 23.发生影响恶劣的非法传销案件。 | 年度测评成绩罚2分。 | 县公安局 | 县公安局 | 每年 8月 30日 |
|  | 24.发生影响恶劣的网络犯罪，或存在集中性、区域性网络犯罪窝点，或因对本地网络运营者失管漏管，致使网络产品或应用服务被用于从事违法犯罪活动，产生严重后果，或被列入国务院打击治理电信网络新型违法犯罪部际联席会议办公室挂牌整治名单。 | 年度测评成绩罚2分。 | 县公安局 | 县公安局 | 每年 8月 30日 |
| 七、有利于可持续发展的生态环境 | 25.发生重大、特大环境污染事件或生态破坏事件。 | 省级文明城市停止资格1年，年度测评成绩罚3分。 提名城市年度测评成绩罚3分；表彰年发生的，取消参评资格。 | 市生态环境西乡分局 | 市生态环境西乡分局 | 每年 8月 30日 |
| 八、长效常态的创建工作机制 | 26.在文明城市创建工作中发生严重形式主义、官僚主义、突击迎检野蛮暴力执法或严重干扰群众正常生产生活问题。 | 省级文明城市停止资格1年，年度测评成绩罚3分。 提名城市年度测评成绩罚3分。取消参评资格。 | 县委宣传部 | 县委宣传部 | 每年 8月 30日 |
|  | 27.在文明城市创建工作中因工作责任落实不够、处置不当引发负面舆情，造成严重负面影响的。 | 省级文明城市给予通报批评，年度测评成绩罚3分。 提名城市年度测评成绩罚3分。取消参评资格。 | 县委宣传部 | 县委宣传部 | 每年 8月 30日 |
|  | 28.在省级文明城市测评中存在隐瞒事实、弄虚作假问题，或将本地创建测评工作进行外包。 | 省级文明城市给予通报批评并限期整改，年度测评成绩罚3分。 提名城市年度测评成绩罚3分。取消参评资格。 | 县委宣传部 | 县委宣传部 | 每年 8月 30日 |
|  | 29.在省级文明城市测评中跟踪测评人员、干扰测评工作、扰乱测评秩序。 | 省级文明城市通报批评，年度测评成绩罚3分。 提名城市年度测评成绩罚3分。 | 县委宣传部 | 县委宣传部 | 每年 8月 30日 |
| 八、长效常态的创建工作机制 | 30.在省级文明城市测评中市民对创建工作满意度低于80%。 | 省级文明城市停止资格1年，年度测评成绩罚3分。 提名城市年度测评成绩罚3分；表彰年发生的，取消参评资格。 | 县委宣传部 | 县委宣传部 | 每年 8月 30日 |
|  | 31.70分≤省级文明城市年度测评成绩＜80分。 | 省级文明城市通报批评并限期整改。 | 县委宣传部 | 县委宣传部 | 每年 8月 30日 |
|  | 32.60分≤省级文明城市年度测评成绩＜70分。 | 省级文明城市停止资格1年。 | 县委宣传部 | 县委宣传部 | 每年 8月 30日 |
|  | 33.省级文明城市年度测评成绩＜60分。 | 省级文明城市取消荣誉称号。 | 县委宣传部 | 县委宣传部 | 每年 8月 30日 |
|  | 34.提名城市三年综合测评成绩＜75分。 | 提名城市取消参评资格，且不得推荐为下一轮创建周期提名城市。 | 县委宣传部 | 县委宣传部 | 每年 8月 30日 |
|  | 35.被省委文明办通报批评整改期满后，省委文明办组织复查暗访中发现整改成效不明显、脏乱差问题严重、群众满意度较低。 | 省级文明城市给予“黄牌警告”，年度测评成绩罚3分。 | 县委宣传部 | 县委宣传部 | 每年 8月 30日 |
|  | 36.在三年创建周期内被省委文明办两次通报批评。 | 省级文明城市停止资格1年，年度测评成绩罚3分。 提名城市取消参评资格。 | 县委宣传部 | 县委宣传部 | 每年 8月 30日 |
|  | 37.被“黄牌”警告的省级文明城市在整改期满后，省委文明办在实地暗访测评中发现创建整改工作无明显起色、群众意见仍然很大。 | 省级文明城市停止资格1年，年度测评成绩罚3分。 | 县委宣传部 | 县委宣传部 | 每年 8月 30日 |
|  | 38.省级文明城市停牌期满后，省委文明办组织复查暗访中发现整改成效不明显、脏乱差问题严重、群众满意度较低。 | 对停牌城市不予复牌，限期整改。如整改期满后省委文明办组织复查暗访中发现创建工作无明显起色、脏乱差问题依然严重、群众意见仍然较大，取消省级文明城市荣誉称号。 | 县委宣传部 | 县委宣传部 | 每年 8月 30日 |
|  | 39.在停止省级文明城市资格期间被省委文明办通报批评或再次发生需停止省级文明城市资格的重大负面清单问题。 | 省级文明城市取消荣誉称号。 | 县委宣传部 | 县委宣传部 | 每年 8月 30日 |

中共西乡县委办公室                      2022年3月6日印发